## Sheet1
附件1
加快推进重点项目用地要素保障“上门服务行”包联项目清单
序号 | 厅领导 | 责任处室 | 市州 | 项目名称 | 项目类型 | 阶段工作目标 | 所在县（市、区） | 项目用地基本情况 | 拟用地面积（公顷）
1 | 吴祖云 | 办公室 | 武汉（11个） | 沿江高铁合肥至武汉段 | 高速铁路 | 初设批复后， 批复先行用地 | 黄陂区、东西湖区，麻城市、红安县 | 初设尚未批复，尚未完成用地报批组卷。 | 634.5251
2 |  |  |  | 武汉枢纽直通线 | 高速铁路 | 批复用地预审 | 东西湖区、蔡甸区、汉阳区、经开区、洪山区、江夏区，孝南区、云梦县 | 两段合并上报。武汉段：预审已完成市局审查。孝感段：项目单位正在编制永久基本农田补划方案，同步开展用地预审组卷。 | 428.9014
3 |  |  |  | 杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全建设工程 | 水利项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 蔡甸区、经开区，仙桃市 | 用地范围发生变化，拟重新预审，正在重新确认范围线。 | 未确定
4 |  |  |  | 武汉东新500千伏输变电工程 | 电网项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 东湖高新 | 正在开展线路走向论证、可研编制等前期工作，尚未确定项目用地范围。 | 未确定
5 |  |  |  | 短咀里湖桥改造工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 东湖高新 | 项目单位正在进行勘测定界报告修改。 | 49.04
6 |  |  |  | 武汉经发粮食物流产业投资有限公司铁路专用线 | 铁路专用线 | 批准正式用地 | 新洲区 | 项目单位正在开展用地报批专章编制相关工作，尚未完成组卷。 | 23.7169
7 |  |  |  | 高新八路改造工程(与江夏衔接段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 东湖高新 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 12.73
8 |  |  |  | 高新八路改造工程(武阳高速共走廊段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 东湖高新 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 65.4319
9 |  |  |  | 高新八路改造工程(与鄂州衔接段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 东湖高新 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 36.3609
10 |  |  |  | 高新三路(三环线-新武东收费站)改造提升工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 东湖高新 | 项目单位8月初完成勘测定界工作，当地政府正在拟定征地公告。 | 30.2244
11 |  |  |  | 武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段 | 高速公路 | 初设批复后， 批复先行用地 | 黄陂、新洲区，红安县 | 项目业主正在交通部门办理初设审查工作。 | 489.98
12 |  | 综合处 | 黄石（7个） | 黄石1000千伏特高压交流工程 | 电网项目 | 批复正式用地 | 阳新 | 正式用地于8月21日报市局审查。 | 15.84
13 |  |  |  | 黄石大冶500千伏输变电工程 | 电网项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 大冶 | 正在开展线路走向论证、可研编制等前期工作，尚未确定项目用地范围。 | 未确定
14 |  |  |  | G351阳新县三溪至毛坪段改建工程 | 公路项目 | 批复正式用地 | 阳新县 | 尚未组卷（办理预审） | 125.3084
15 |  |  |  | 武汉新城至黄石新港快速通道(大冶段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 初设批复后，批复用地预审 | 大冶市 | 项目单位正在发改部门办理核准立项、正在交通部门办理初设批准等工作。 | 81.3179
16 |  |  |  | 武汉新城至黄石新港快速通道(开铁区段现状路段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 初设批复后，批复用地预审 | 开铁区 | 项目单位正在发改部门办理核准立项、正在交通部门办理初设批准等工作。 | 37.5837
17 |  |  |  | 106国道黄石铁山至大冶段(替代线) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 开铁区、大冶市 | 项目单位正在开展选址选线、可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。
18 |  |  |  | 武汉新城至黄石新港快速通道(下陆段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 下陆区 | 项目单位正在发改部门办理核准立项、在交通部门办理初设审批。
19 |  |  |  | 武汉新城至黄石新港快速通道(开铁区段无路段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 开铁区 | 项目单位正在发改部门办理核准立项、在交通部门办理初设审批。
20 |  |  |  | 106国道黄石铁山至大冶段改建工程(铁山段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 铁山开发区 | 项目实际报批名称为G106鄂州至黄石段隧道工程（黄石段)，项目单位正在发改部门办理核准立项、在交通部门办理初设审批。
21 |  |  |  | 106国道黄石铁山至大冶段改建工程(大冶段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 大冶市 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。
22 |  |  |  | 鄂州机场高速二期 | 高速公路 | 批复用地预审、先行用地 | 鄂城区、梁子湖区、大冶市 | 方案路线于8月初经交通部门确定，项目业主正在开展节约集约专章编制工作。 | 324.48
23 | 曾环宇 | 地质处 | 宜昌（12个） | 襄阳至宜昌高速公路宜昌段 | 高速公路 | 批复用地预审 | 远安县、当阳市、夷陵区 | 项目业主在初设阶段调整用地红线，占永久基本农田，需重新报部预审。 | 571.44
24 |  |  |  | 房县至五峰高速公路兴山至长阳段 | 高速公路 | 批复用地预审 | 兴山县、秭归县长阳县 | 项目业主在初设阶段调整用地红线，占永久基本农田，需重新报部预审。 | 289.2
25 |  |  |  | 武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 沙洋县，夷陵区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未确定项目用地范围。 | 未确定
26 |  |  |  | 沪渝高速武汉至宜昌段改扩建 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 蔡甸区，汉川市，仙桃市，潜江市，荆州市，枝江市、伍家岗区 | 项目处于谋划阶段，尚未确定项目用地范围。 | 未确定
27 |  |  |  | 南水北调中线引江补汉工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 宜昌市夷陵区，襄阳市保康县、谷城县，十堰市丹江口市 | 出口段正式用地6月26日获自然资部批复（自然资函〔2023〕258号）；（K0+000~K189+226)控制性工程先行用地4月获批（自然资办函〔2023〕586号），其它部分正式用地正在开展征地及相关专题编制等工作。 | 226.48
28 |  |  |  | 引江补汉输水沿线补水工程 | 水利项目 | 初设批复后， 批复先行用地 | 宜昌市夷陵区、当阳市、远安县，荆门市东宝区，襄阳市南漳县、宜城市 | 正在国家发改委办理立项审批，尚未报批用地。 | 68.2
29 |  |  |  | 湖北长阳清江抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 立项后，批复正式用地 | 长阳县 | 当地政府部门正在开展征地工作，7月25日已发布征地预公告，同步进行分户测量，权属确认。 | 128.66
30 |  |  |  | 湖北远安抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 立项后，批复正式用地 | 远安县 | 在行业主管部门办理可研批复，（水电项目可研批复即等同于初设批复），当地政府部门同步开展征地工作。 | 141.2013
31 |  |  |  | 湖北远安抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 立项后，批复正式用地 | 五峰县 | 项目单位正在发改部门办理核准立项，同步在行业主管部门办理可研批复，（水电项目可研批复即等同于初设批复） | 140.6635
32 |  |  |  | 宜都潘家湾抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 立项后，批复正式用地 | 宜都市 | 项目单位正在发改部门办理核准立项，同步在行业主管部门办理可研批复，（水电项目可研批复即等同于初设批复） | 70.1512
33 |  |  |  | 沿江高铁宜昌至涪陵段 | 高速铁路 | 批复用地预审 | 伍家岗区、点军区、长阳县、宜都市、五峰县，鹤峰县、宣恩县、建始县、恩施市、利川市。 | 恩施段、宜昌段合并上报。宜昌段：市局初审意见已于7月28日出具；恩施段：项目预可研已编制完成，拟于近期报国家发改委初审，待可研初审通过后即可完成预审组卷。 | 614.37
34 |  |  |  | 宜都至松滋输气管道工程 | 油气管道项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 宜昌市宜都市、荆州市松滋市 | 项目单位正在办理立项核准。 | 3.9605
35 | 沈学军 | 确权登记处 | 襄阳（9个） | 襄阳至宜昌高速公路襄阳段 | 高速公路 | 初设批复后，办理先行用地 | 南漳县 | 用地预审6月5日获批。正在开展可行性研究报告评审工作。 | 353.99
36 |  |  |  | 襄阳至新野高速公路 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 襄州区 | 交通运输部门正在进行预审组卷的上报工作，自然资源部门已组织完成节约集约专章的评审。 | 202.48
37 |  |  |  | 呼南高铁襄阳至荆门段 | 高速铁路 | 批准正式用地 | 东津新区、宜城县、南漳县、东宝区、掇刀区、钟祥市 | 荆门段已批复（自然资函〔2023〕351号）；襄阳段:自然资源部已于7月12日发起补正，涉及规划、违法问题。8月10日补正上传，违法用地占生态保护红线，违法用地瞒报。 | 306.9078
38 |  |  |  | 鄂北地区水资源配置二期工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 襄阳市老河口市、襄州区、宜城市、枣阳市；随州市曾都区、广水市、随县；孝感市安陆市、孝昌县。 | 正式用地正在组卷，预计11月完成，尚未报批用地。 | 100.82
39 |  |  |  | 引江补汉输水沿线补水工程 | 水利项目 | 初设批复后， 批复先行用地 | 宜昌市夷陵区、当阳市、远安县，荆门市东宝区，襄阳市南漳县、宜城市 | 正在国家发改委办理立项审批，尚未报批用地。 | 68.2
40 |  |  |  | 南漳张家坪抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 征地完成后， 批复正式用地 | 南漳县 | 项目单位正在行业主管部门办理可研批复。（水电项目可研批复即等同于初设批复） | 148.7542
41 |  |  |  | 湖北能源宜城新能源百万千瓦基地一期 | 可再生能源项目 | 批准正式用地 | 宜城市 | 1.综电汉江宜城庞居100MW农光互补电站项目建设用地，已组件完成。 2.综电汉江宜城河东150MW风电项目正在办理征前手续和林地手续。 | 0.6598
42 |  |  |  | 湖北能源宜城电厂 | 煤电项目 | 批准正式用地 | 宜城市 | 已编入宜城市2023年度第7批次，2023年3月21日已发布征收公告，当地政府正在开展征地相关工作。 | 13.3333
43 |  |  |  | 南水北调中线引江补汉工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 宜昌市夷陵区，襄阳市保康县、谷城县，十堰市丹江口市 | 出口段正式用地6月26日获自然资部批复（自然资函〔2023〕258号）；（K0+000~K189+226)控制性工程先行用地4月获批（自然资办函〔2023〕586号）其它部分正式用地正在开展征地及相关专题编制等工作。 | 226.48
44 |  | 权益处 | 孝感（8个） | 硚口至孝感高速西延线 | 高速公路 | 批复用地预审 | 孝南区，云梦县，应城市 | 8月10日，初步确定用地范围（含连接线），目前正在细化功能分区，交通运输部门正在组织相关材料。项目预估占用永农面积较大，孝感局已提前摸排补划潜力，做好准备工作。 | 504.9
45 |  |  |  | 武汉都市区环线高速公路孝感北段 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 孝南区孝昌县 | 交通运输部门正在细化、调整线路。项目预估占用永农面积较大，孝感局已提前摸排补划潜力，做好准备工作。 | 204.85
46 |  |  |  | 武汉都市区环线高速公路孝感南段 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 汉川市 | 交通运输部门正在细化、调整线路。项目预估占用永农面积较大，孝感局已提前摸排补划潜力，做好准备工作。 | 335.85
47 |  |  |  | 孝感至天河机场高速 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 临空区，黄陂区 | 项目处于谋划阶段，交通运输部门暂未明确线路。自然资源部门将提前介入，服务项目选址选线工作。 | 未确定
48 |  |  |  | 武汉枢纽直通线 | 高速铁路 | 批复用地预审 | 东西湖区、蔡甸区、汉阳区、经开区、洪山区、江夏区、孝南区、云梦县 | 两段合并上报。武汉段：预审已完成市局审查。孝感段：项目单位正在编制永久基本农田补划方案，同步开展用地预审组卷。 | 428.9014
49 |  |  |  | 湖北大悟抽水蓄能电站 | 抽水蓄能 | 批复正式用地 | 大悟县 | 8月14日已拟文报省政府，预计近期报部。 | 56.4614
50 |  |  |  | 鄂北地区水资源配置二期工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 襄阳市老河口市、襄州区、宜城市、枣阳市；随州市曾都区、广水市、随县；孝感市安陆市、孝昌县。 | 正式用地正在组卷，预计11月完成，尚未报批用地。 | 100.82
51 |  |  |  | 应城市系能源百万千瓦基地一期 | 可再生能源项目 | 批复正式用地 | 应城市 | 正在开展核准立项、初设批复等工作，尚未报批用地。 | 0.7603
52 | 田五红 | 用途管制处 | 黄冈（9个） | 武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段 | 高速公路 | 初设批复后，批复先行用地 | 黄陂、新洲区，红安县 | 项目用地预审于2023年3月获省厅批复。6月取得发展改革部门项目核准文件，交通运输部门正在开展初步设计审查等后续工作。自然资源部门同步开展征地报批前期工作。 | 489.98
53 |  |  |  | 沪渝高速黄梅至黄石段改扩建 | 高速公路 | 初设批复后，批复先行用地 | 黄梅、武穴、蕲春、浠水 | 用地预审于7月18日获批。正在开展可行性研究报告评审工作。 | 364.84
54 |  |  |  | 英山至黄梅高速公路 | 高速公路 | 初设批复后，批复先行用地 | 英山县、蕲春县、黄梅县 | 线型初步确定，8月9日，自然资源部门为项目开展了节约集约用地专章论证会，交通运输部门正在组织预审相关材料。 | 426.44
55 |  |  |  | 麻城至阳新高速公路北延线 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 麻城市 | 8月9日永农踏勘完成，项目单位正在完善论证报告，拟于近期开节约集约用地专章论证会。 | 214.2326
56 |  |  |  | 福银高速黄梅至小池改扩建 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 龙感湖管理区、黄梅县 | 项目处于谋划阶段，交通运输部门暂未明确线路。自然资源部门将提前介入，服务项目选址选线工作。 | 未确定
57 |  |  |  | 华阳河蓄滞洪区建设工程 | 水利项目 | 征地完成后， 批复正式用地 | 黄梅县 | 正在办理立项审批，尚未报批用地。 | 93.61
58 |  |  |  | 黄梅紫云山抽水蓄能电站 | 抽水蓄能 | 批复正式用地 | 黄梅县 | 4月初先行用地获批，已开工；正式用地已拟文报省政府，预计8月18日报部。 | 243.5389
59 |  |  |  | 新源融合大别山电厂三期 | 煤电项目 | 批复正式用地 | 麻城市 | 正式用地已于8月16日报部审查 | 65.9148
60 |  |  |  | 沿江高铁合肥至武汉段 | 高速铁路 | 初设批复后，批复先行用地 | 黄陂区、东西湖区，麻城市、红安县 | 初设尚未批复，尚未完成用地报批组卷。 | 634.5251
61 |  | 利用处 | 鄂州（15个） | 鄂州机场高速二期 | 高速公路 | 批复用地预审、先行用地 | 鄂城区、梁子湖区、大冶市 | 方案路线于8月初经交通部门确定，项目业主正在开展节约集约专章编制工作。 | 324.48
62 |  |  |  | 沪渝高速武汉至黄石段改扩建 | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区、华容区， | 项目处于谋划阶段，交通运输部门暂未明确线路。自然资源部门将提前介入，服务项目选址选线工作。 | 未确定
63 |  |  |  | 吴楚大道短咀里湖桥至袁家大湾段改扩建工程东段 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 华容区 | 项目单位正在开展选址选线、可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
64 |  |  |  | 鄂州市华容区、鄂城区段品质提升工程(吴楚大道袁家大湾至武九铁路涵洞段改扩建工程) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 华容区、鄂城区 | 项目单位正在开展选址选线、可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
65 |  |  |  | S257葛店南站葛店至樊家庄段改扩建工程(南段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 华容区 | 项目单位正在开展选址选线、可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
66 |  |  |  | 鄂州市鄂城区段品质提升工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区 | 项目单位正在开展选址选线、可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
67 |  |  |  | 吴楚大道武九铁路涵洞至G106段改扩建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
68 |  |  |  | 武汉新城至黄石新港快速通道(鄂州段) | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
69 |  |  |  | 中通道武黄高速段四改八扩建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 439.2
70 |  |  |  | 中通道S348段新建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 鄂城区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。项目预计涉及基本农田约255亩，但项目层级不够，不符合占用永久基本农田条件。 | 42.7
71 |  |  |  | S257葛店港至葛店南站段改扩建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 华容区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
72 |  |  |  | S257葛店南站葛店至樊家庄段改扩建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 线路明确后，批复用地预审 | 华容区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。 | 未确定
73 |  |  |  | G106鄂州碧石至黄石铁山新改建(鄂州段)暨智慧公路 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后，批复正式用地 | 铁山区、大冶市 | 项目单位正在办理可研批复 | 36.5127
74 |  |  |  | 黄鄂黄快速通道李家墩至华山段新建工程 | 武汉新城与武鄂黄黄道路系统建设项目 | 征地完成后，批复正式用地 | 鄂城区、临空经济区 | 项目单位正在开展可研编制等前期工作，尚未明确最终用地范围，未完成用地预审组卷。
75 |  |  |  | 湖北能源鄂州电厂四期扩建 | 煤电项目 | 批准正式用地 | 华容区 | 正式用地，已完成省厅处室会审，正在法制审查，相关信息表未填写，正在补正。 | 27.6049
76 | 文峰 | 执法监督处 | 恩施（4个） | 巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接线段（含巴东长江二桥） | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 巴东县，秭归县 | 项目处于谋划阶段，交通运输部门暂未明确线路。自然资源部门将提前介入，服务项目选址选线工作。 | 未确定
77 |  |  |  | 沿江高铁宜昌至涪陵段 | 高速铁路 | 可研初审后，批复用地预审 | 伍家岗区、点军区、长阳县、宜都市、五峰县，鹤峰县、宣恩县、建始县、恩施市、利川市。 | 恩施段、宜昌段合并上报。宜昌段：市局初审意见已于7月28日出具；恩施段：项目预可研已编制完成，拟于近期报国家发改委初审，待可研初审通过后即可完成预审组卷。 | 614.37
78 |  |  |  | 姚家平水利枢纽工程 | 水利项目 | 批复先行用地 | 恩施市 | 正在水利部出具先行建设任务书，待任务书出具后再申请办理先行用地。 | 720.58
79 |  |  |  | 恩施东至朝阳双回线路工程 | 电网项目 | 批准正式用地 | 恩施市 | 正在开展压矿报告编制。获批后即可申报用地。 | 0.0818
80 | 万滋仁 | 规划处 | 荆门（4个） | 武天宜高速公路天门荆门界至二广高速段 | 高速公路 | 初设批复后，批复先行用地 | 沙洋县、钟祥市 | 项目业主正在交通部门办理初设审查工作。 | 390.14
81 |  |  |  | 引江补汉输水沿线补水工程 | 水利项目 | 初设批复后， 批复先行用地 | 宜昌市夷陵区、当阳市、远安县，荆门市东宝区，襄阳市南漳县、宜城市 | 正在国家发改委办理立项审批，尚未报批用地。 | 68.2
82 |  |  |  | 碾盘山水利枢纽工程淹没区防护工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 钟祥市 | 正在开展组卷，申请分期建设依据。 | 219.8143
83 |  |  |  | 襄阳至宜昌高速公路宜昌段 | 高速公路 | 用地预审 | 远安县、当阳市、夷陵区 | 项目业主在初设阶段调整用地红线，占永久基本农田，需重新报部预审。 | 571.44
84 | 李光 | 耕保处 | 十堰（6个） | 十巫高速溢水至鄂陕界段（十巫南段） | 高速公路 | 批复先行用地 | 竹山县、陕西镇坪县 | 线路相较于首次预审变化较大，办理二次预审于6月批复。目前，自然资源部门已提前完成勘界报告并发布征收土地预公告，先行用地预计8月底申请、正式用地预计9月底报审。 | 298.41
85 |  |  |  | 福银高速公路谷城至柳陂改扩建 | 高速公路 | 分期用地预审 | 丹江口市、张湾区、郧阳区 | 项目涉及国家文物保护区，因文物手续至今未办下来，拟分段报批。8月9日，自然资源部门开展了节约集约用地专章论证会，交通运输部门在办理项目分段上报依据文件，组织相关材料。 | 396.5056
86 |  |  |  | 房县至五峰高速公路房县段 | 高速公路 | 初设批复后，批复先行用地 | 房县 | 用地预审6月19日已通过自然资源部批复；8月6号发展改革部门核准；目前正在交通运输部门开展初步设计相关工作。自然资源部门同步开展征地报批前期工作。 | 152.56
87 |  |  |  | 湖北竹山潘口抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 征地完成后，批复正式用地 | 竹山县 | 在行业主管部门办理可研批复，（水电项目可研批复即等同于初设批复），当地政府部门同步开展征地工作。 | 25.5462
88 |  |  |  | 房县吴山沟抽水蓄能电站建设项目 | 抽水蓄能 | 征地完成后，批复正式用地 | 房县 | 项目单位正在发改部门办理核准立项，同步在行业主管部门办理可研批复，（水电项目可研批复即等同于初设批复） | 117.96
89 |  |  |  | 南水北调中线引江补汉工程 | 水利项目 | 批复正式用地 | 宜昌市夷陵区，襄阳市保康县、谷城县，十堰市丹江口市 | 出口段正式用地6月26日获自然资部批复（自然资函〔2023〕258号）；（K0+000~K189+226)控制性工程先行用地4月获批（自然资办函〔2023〕586号）其它部分正式用地正在开展征地及相关专题编制等工作。 | 226.48
90 | 刘武 | 国土整治 中心 | 仙桃（3个） | 杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全建设工程 | 水利项目 | 批复用地预审 | 蔡甸区、经开区，仙桃市 | 用地范围发生变化，拟重新预审，正在重新确认范围线。 | 未确定
91 |  |  |  | 华润仙桃电厂二期2×660MW超超临界燃煤发电机组项目 | 能源项目 | 征地完成后，批复正式用地 | 仙桃市 | 正在开展初设涉及 | 40.035
92 |  |  |  | 引隆补水工程 | 水利项目 | 批复用地预审 | 仙桃市、天门市 | 可研已审查，尚未批复。 | 3.3959
93 | 何保国 | 督察办 | 荆州（4个） | 荆州李埠长江公铁大桥 | 高速公路 | 初设批复后， 批复先行用地 | 荆州区 | 项目征地组卷和先行用地组卷工作已做好筹备，但因初步设计批复主体未明确，初步设计未批复不能正式启动征地。 | 34.6
94 |  |  |  | 二广高速公路荆州绕城段（不含李埠长江大桥） | 高速公路 | 线路明确后，批复用地预审 | 荆州城区、纪南文旅区、高新经济技术开发区、公安县 | 交通运输部门和自然资源部门联合开展选址选线，目前项目未明确线路。 | 未确定
95 |  |  |  | 湖北华电荆州洪湖百万千瓦新能源基地一期 | 可再生能源项目 | 批复正式用地 | 洪湖 | 8月18日已组卷上报荆州市局审查中。 | 1.4736
96 |  |  |  | 宜都至松滋输气管道工程 | 油气管道项目 | 立项核准后， 批复用地 | 宜昌、荆州 | 正在办理立项核准，尚未报批用地。 | 3.9605
97 | 郭建华 | 生态修复处 | 咸宁（4个） | 通城至修水高速公路 | 高速公路 | 批复先行用地 | 崇阳县、通城县 | 项目先行用地已完成我厅审查，8.16已报部；8月24日厅领导拟赴部争取支持。 | 319.52
98 |  |  |  | 咸宁城区南外环高速公路 | 高速公路 | 批复先行用地 | 咸安区 | 项目先行用地已完成我厅审查，8.16已报部；8月24日厅领导拟赴部争取支持。 | 230.07
99 |  |  |  | 353国道通城县境段改建工程 | 公路项目 | 批复正式用地 | 通城县 | 正在县级组卷 | 36.713
100 |  |  |  | 通山（大幕山）抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 批复正式用地 | 通山县 | 当地政府正在开展被征地农民养老保险调查、征地协议签订等征地相关工作。 | 118.23
101 | 钟明洋 | 征地中心 | 随州（3个） | 316国道随县尚市至随阳店段改建工程项目 | 公路项目 | 批复正式用地 | 随县 | 正在组卷（县级组卷） | 82.928
102 |  |  |  | 240随州市石桥至钟氏祠段改建工程 | 公路项目 | 批复正式用地 | 曾都区 | 正在组卷（县级组卷） | 83.6882
103 |  |  |  | 鄂北地区水资源配置二期工程 | 水利项目 | 批准正式用地 | 襄阳市老河口市、襄州区、宜城市、枣阳市；随州市曾都区、广水市、随县；孝感市安陆市、孝昌县。 | 正式用地正在组卷，预计11月完成，尚未报批用地。 | 100.82
104 | 薛明 | 矿业权处 | 天门（2个） | 武汉至重庆高速随岳高速至天门荆门界段（武天天门西） | 高速公路 | 初设批复后， 批复先行用地 | 天门市 | 7月11日交通部门组织召开可研评审会，但尚未获批可研。 | 320.32
105 |  |  |  | 引隆补水工程 | 水利项目 | 初设批复后， 批复先行用地 | 仙桃市、天门市 | 可研已审查，尚未批复 | 3.3959
106 | 倪钦亮 | 调查监测处 | 神农架 （1个） | 房县至五峰高速公路神农架林区段 | 高速公路 | 批复用地预审，初设批复后，办理先行用地 | 神农架林区 | 用地预审通过省厅审查，8月11日已报部。8月24日厅领导拟赴部争取支持。 | 206.2