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第一章  总则

第一条  为规范湖北省地质灾害综合防治体系建设项目的竣工验收工作，依据《地质灾害防治条例》《湖北省地质灾害综合防治体系建设项目管理办法（试行）》《湖北省地质灾害防治综合体系建设专项资金管理办法（试行）》《湖北省地质灾害防治综合体系建设资金绩效考核暂行办法》等，结合实际制定本细则。

第二条  本细则所称地质灾害综合防治体系建设项目，是指中央和省级财政专项资金支持的地质灾害防治项目，主要包括调查评价、监测预警、治理与搬迁避让、能力建设和信息化建设项目等。

三峡库区、丹江口库区等其他专项资金项目的验收，从其相关规定。省级以下地方财政支持或其他社会资金开展项目的竣工验收参照执行。

第三条  地质灾害综合防治体系建设项目的验收，一般以单独立项的项目为单位，以审批有效的设计或工作方案、绩效目标、项目任务合同或委托书和有关法律、法规、规范规程、技术标准、管理规定为主要依据。
第四条  验收的项目必须完成规定的任务，项目质量、资料档案达到有关标准与规定要求，完成了项目竣工决（结）算、专项资金财务审计或投资评审，实现了项目预期的绩效目标，通过了实施单位或监理单位组织的绩效考核自评和自验收。

第五条  调查评价项目验收分为野外验收、成果审查、项目初步验收和最终验收。

专业监测预警、治理与搬迁避让及三峡库区、丹江口库区专项项目验收分为两个阶段进行，即在项目实施完成之后先进行初步验收，试运行一个水文年后进行竣工最终验收。

气象风险预警、“群专结合”监测预警及区域地质灾害监测预警、能力建设和信息化建设项目验收，分为初步验收和最终验收两个阶段。
第六条  项目验收采取百分制综合评分，按照各类别项目的质量管理要求和评定标准进行综合评分，治理工程项目、专业监测预警项目（含三峡库区、丹江口库区专项）验收结果分为合格和不合格两个级别，70分（含）以上的为合格，小于70分的为不合格。

其他类别的项目各阶段验收划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中大于等于90分的为优秀，80（含）～90分的为良好，60（含）～80分的为合格，小于60分的为不合格。

第七条  项目验收坚持分级负责、部门协同、分类实施、确保质量的原则。
第二章  验收组织

第八条  实施单位在项目完成后，会同监理单位或主管单位进行质量自评定和自验收，自验合格并完成存在问题整改后，向负责验收的主管部门提交验收申请。

第九条  各类项目验收由自然资源部门负责组织，会同同级财政部门开展，具体职责如下：

（1） 省自然资源厅会同省财政厅负责组织开展省级能力建设和信息化建设项目的验收，对所有纳入地质灾害综合防治体系建设的项目进行抽查验收；

（2） 市（州）自然资源主管部门会同同级财政部门，负责组织本级自然资源主管部门承担项目的初步验收，负责本辖区的地质灾害综合防治体系建设项目及三峡库区和丹江口库区专项项目进行最终验收；

（3） 县（市、区）自然资源部门会同同级财政部门，负责组织本辖区的监测预警、工程治理、搬迁避让、能力建设和信息化建设项目及三峡库区和丹江口库区专项项目进行初步验收。

（4） 中央和省级财政资金支持的调查评价项目由省地质局组织初步验收。

第十条  项目验收的基本程序：

（1） 负责竣工验收的部门在收到验收申请后，一般按专业和回避原则从湖北省地质专家库中选取5-7名专家，组织成立项目验收专家组；

（2） 负责竣工验收的部门通知项目实施单位准备验收工作；

（3） 项目验收组按照有关规定进行验收评审，形成验收意见和结论；

（4） 被验收单位对验收意见书签署意见；

（5） 形成项目验收意见书。

第十一条  项目验收合格后，各项目实施单位应按有关要求，对项目实施过程中形成的各类设施、资产、档案和成果资料，及时移交相关主管部门，由相关主管部门明确后期运行管理和维护主体。调查评价等基础性项目成果验收合格后，项目档案由省地质局按要求汇总提交省自然资源厅和所在地市（州）自然资源主管部门。

第三章  调查评价项目验收

第十二条  调查评价项目主要包括地质灾害隐患点核排查、地质灾害风险调查评价、重点集镇地质灾害调（勘）查和重点流域、密集线性工程、旅游景区等地质灾害详细调查等。

第十三条  调查评价项目验收分为初步验收和最终验收两个阶段。野外验收、成果审查和项目初步验收，由省地质局会同项目所在地市（州）自然资源主管部门组织开展；最终验收由市（州）自然资源部门会同同级财政部门，按相关规定组织开展。

第十四条  项目实施单位在野外工作结束后，向省地质局提出野外验收申请。项目实施单位申请野外验收应具备以下条件：

（一）已完成设计和任务书规定的各项野外工作。
（二）原始资料（含实物资料）齐全，进行了相应的综合整理，编写了项目野外工作总结。

（三）项目实施单位进行了质量检查，形成了内部验收意见。

第十五条  未通过野外验收的项目不得转入成果报告编写阶段。野外验收结果作为成果审查和项目验收的重要依据。

第十六条  项目实施单位完成成果报告编制与审查、原始资料档案整理、数据库与信息系统建设，报省地质局并组织成果审查和项目初步验收。 

第十七条  初步验收合格后，由省地质局提出项目最终验收申请，所在地市（州）自然资源主管部门按相关规定组织。主要包括：成果报告评审，资料、图件及空间数据库等原始档案审查验收和专项资金财务档案审查。

第十八条  专家组对成果报告和项目验收评定等级，形成验收意见书（附件1、2）。实施单位应根据验收意见书及时补充完善相关工作。验收不合格的项目，按验收意见整改完善后，再次申请验收。

第四章  监测预警项目验收

第十九条  监测预警项目主要包括地质灾害气象风险预警、区域地质灾害监测预警、专业监测预警和以“四位一体”网格化管理体系为基础的“群专结合”监测预警工程。

第二十条  专业监测预警项目分为初步验收和最终验收两个阶段，即在项目完成之后，由县级自然资源部门组织初步验收；待试运行一个水文年后，由市（州）自然资源部门组织最终验收。

第二十一条  气象风险预警、“群专结合”监测预警及区域地质灾害监测预警项目，在完成规定的工作任务后，由本级自然资源部门组织初步验收，由市（州）自然资源部门组织最终验收，验收组形成验收意见书（附件3、4）。

第二十二条  监测预警项目验收主要包括：实体工程质量验收，试运行监测报告、竣工报告、图件、资料、文件等项目技术档案审查和专项资金财务档案审查。

第二十三条  项目初步验收由项目实施单位提出申请，县自然资源部门依相关规定，按质量检验评定标准（附件7）和相关技术要求组织，并形成初步验收意见（附件5）。

第二十四条  初步验收通过的项目，由自然资源部门提出最终验收申请，所在地市（州）自然资源主管部门会同统计财政部门依相关规定，按质量管理要求和相关技术要求组织。申请终验除满足第四条规定外，还应具备以下条件：

（一）项目初步验收达到合格以上等级。

（二）专业监测预警工程至少试运行一个水文年，并完成竣工档案资料立卷归档。

（三）完成竣工决算，并经有关部门审计。

第二十五条  专家组依据质量检验评定标准（附件7）和相关技术要求，对项目验收评定等级，形成最终验收意见书（附件6）。实施单位应根据验收意见书及时补充完善相关工作。验收不合格的项目，按验收意见整改完善后，再次申请验收。

第五章  治理工程项目验收

第二十六条  治理工程主要是指滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害隐患点进行治理的工程。

第二十七条  治理工程项目竣工验收，分为初步验收和最终验收两个阶段，即在治理工程施工完成且自验收合格之后，由县级自然资源部门组织初步验收；试运行一个水文年后，由市（州）自然资源部门组织最终验收。

第二十八条  治理工程项目验收主要包括：实体工程质量验收，竣工报告、图件、资料、文件等项目建设档案审查和专项资金财务档案审查。

第二十九条  项目初步验收由项目实施单位提出申请，县自然资源部门依相关规定，按质量检验评定标准（附件8）和相关技术要求组织，并形成初步验收意见（附件5）。

第三十条  治理工程项目的初步验收程序为：

（1） 听取和审议施工、监理、设计、勘查、监测等各参建单位项目实施情况的汇报。

（2） 现场查验地质灾害治理工程项目实体质量与运行状况，必要时对工程实体进行无损原位检测或破坏性检验。

（3） 查验地质灾害治理工程项目档案、技术档案、原始记录及工程决算与审计财务档案。

（4） 形成验收组验收意见书。

第三十一条  未经初步验收的工程不得交付使用。初步验收不合格的工程不得报请项目竣工最终验收。

第三十二条  初步验收通过的项目，运行一个水文年后，由县自然资源部门提出终验申请，市（州）自然资源部门依相关规定，按质量管理要求和相关技术要求组织。申请终验除满足第四条规定外，还应具备以下条件：

（1） 工程竣工初步验收合格。

（2） 初步验收时提出的整改意见已经整改完毕。

（3） 根据工程设计及有关规定，工程达到了要求的试运行期（缺陷责任期）。并在试运行期内，完成了对工程缺陷的整修和其它不合格工程的处理。

（4） 有至少一个水文年的变形监测和工程效果监测资料，并根据变形监测结果和评价意见对工程进行了检查和处理，工程质量符合设计要求。

（5） 有完整的试运行期间施工、监测、监理等各类报告。

（6） 按相关地质灾害治理工程项目文件归档整理规定的要求，办理了工程文件验收手续。

（7） 工程施工财务决算已经完成，并经有关部门审计。

第三十三条  治理工程项目最终验收的程序为：

（1） 听取施工、监测、监理单位的试运行管理、施工、监测、监理等各参见单位的报告（格式见附件9～附件14）。

（2） 实地考察工程试运行情况和工程、环境等变化情况。

（3） 审查试运行期间施工、监测、监理等各项目技术资料及专项资金财务管理资料等类。

（4） 依据质量检验评定标准（附件8）和相关技术要求，对项目竣工施工质量最终验收作出全面评价，形成治理工程项目竣工最终验收意见书（附件6）。

第三十四条  对于验收不合格的项目，必须进行整修、加固或返工，经处理符合设计要求后，重新评定等级，组织自验收，自验收合格后再次申请验收。

第六章  搬迁避让项目验收

第三十五条  搬迁避让项目主要是指受地质灾害威胁严重，治理难度大或效益低的群众聚居区、居民点，采取搬迁避让方式，有效避免和减少人民生命财产损失而实施的工程项目。一般按安置方式可分为集中安置、分散安置和货币补偿安置等。

第三十六条  搬迁避让项目验收，分为初步验收和最终验收两个阶段，即在搬迁避让项目实施完成之后，由县级自然资源部门组织初步验收，并形成初步验收意见(附件5)；初验合格后申请市（州）自然资源部门组织最终验收。

第三十七条  搬迁避让项目按安置方式验收主要包括原址旧房及附属物拆除验收和安置点新房或新购住房及其相关合同、证件文件资料等的验收。由项目承担单位提交乡镇人民政府和搬迁户确认书，并附搬迁后的房屋照片及资金审计报告。

第三十八条  搬迁避让项目验收主要内容有：搬迁避让的居民是否按项目实施方案全部迁离危险区域；旧房拆除情况；原宅基地交还（复垦）情况；安置点新房或新购住房及配套基础设施和公共服务设施工程的验收；搬迁避让项目相关文件、证件资料归档情况以及专项资金管理情况的验收等。

第三十九条  专家组对项目验收评定等级，形成最终验收意见书（附件6）。实施单位应根据验收意见书及时补充完善相关工作。验收不合格的项目，按验收意见补充完善后，再次申请验收。 

第七章  能力建设与信息化建设项目验收

第四十条  本细则所称的能力建设与信息化建设项目，是指地质灾害防治机构、技术支撑机构建设，以及因防灾减灾进行的宣传培训、演练和各项活动等能力建设项目，相关基础数据库建设、信息化管理系统建设、基础设施建设及应用平台建设、气象风险预警平台等信息化项目。

第四十一条  项目实施单位在完成设计工作任务后，提出验收申请，本级自然资源部门组织初步验收，验收合格后申请市（州）自然资源部门组织的最终验收。验收组成员，除了地质、经济专家外，还应考虑信息化集成专业方面的专家。

第四十二条  能力建设项目验收的主要内容有：地质灾害防治机构及技术支撑机构建设和宣传培训、演练和各项活动等能力建设；项目所形成的实体及其声像、媒体、宣传册资料、文件、图件等；专项资金管理资料和财务档案情况等。

第四十三条  信息化建设项目验收的主要内容有：相关硬件、软件、数据库和使用手册、指南、资料档案等；信息化系统建设应用情况；运行环境和信息安全保护情况；信息化建设技术交底和培训工作情况；规定时间内的上线试运行情况；项目资料、文件、图件等情况；专项资金管理资料和财务档案情况等。

第四十四条  专家组对能力与信息化建设达标情况验收评定等级，形成验收意见书（附件3、4）。实施单位应根据验收意见书及时补充完善相关工作。验收不通过的项目，按验收意见补充完善后，再次申请验收。
第八章  监督管理

第四十五条  项目验收应严格把关，认真审查项目基本建设程序和相关法规制度等执行情况，专项资金管理和绩效评价考核落实情况。

第四十六条  项目实施单位应对所承担的项目开展全过程检查，并在项目完成后，严格按相关要求与技术标准开展项目自验收和自评定工作。

第四十七条  市县自然资源部门在项目实施单位检查的基础上，定期对项目工作进度、技术质量、安全生产、资金使用情况等进行专项检查及绩效跟踪，形成专项检查意见，并督促项目实施单位整改落实。

第九章  附则

第四十八条  本细则自发布之日起施行，湖北省国土资源厅《关于印发<湖北省矿山地质环境治理项目管理暂行办法>等三个暂行办法及实施细则的通知》（鄂土资发〔2011〕137号）中《湖北省地质灾害治理工程竣工验收实施细则》（试行）同时废止。

第四十九条  本细则由湖北省自然资源厅负责解释。

附件：
1  湖北省地质灾害综合防治体系建设调查评价项目野外验收意见书
2  湖北省地质灾害综合防治体系建设调查评价项目竣工验收意见书

3  湖北省地质灾害综合防治体系建设气象风险预警/“群专结合”/监测预警/能力建设/信息化建设项目竣工初步验收意见书
4  湖北省地质灾害综合防治体系建设气象风险预警/“群专结合”/监测预警/能力建设/信息化建设项目竣工最终验收意见书

5  湖北省地质灾害综合防治体系建设专业监测/治理工程/搬迁避让项目竣工初步验收意见书

6  湖北省地质灾害综合防治体系建设专业监测/治理工程/搬迁避让项目竣工最终验收意见书

7  专业监测预警工程质量检验评定标准
8  治理工程质量检验评定标准

9  湖北省地质灾害治理工程竣工总结报告

10  湖北省地质灾害治理工程施工总结报告

11  湖北省地质灾害治理工程监理总结报告

12  湖北省地质灾害治理工程设计总结报告

13  湖北省地质灾害治理工程勘查总结报告
14  湖北省地质灾害治理工程监测总结报告

15  竣工图编制要求

16  地质灾害治理项目工程量和有关指标

附件1

湖北省地质灾害综合防治体系建设
调查评价项目
竣工初步验收意见书

	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期
	             年        月       日

	野外验收日期
	             年        月       日

	初步验收日期
	             年        月       日

	验收组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	设计单位
	
	
	

	
	实施单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	验收申请
	

	参建单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	实施单位的野外工作报告及成果报告
	

	
	野外验收及成果审查意见书、整改报告
	

	
	其他单位的总结报告
	

	项目

初步

验收

所需

文件
	（1）项目管理文件
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）设计文件
	

	
	（4）项目管理文件
	

	
	（5）项目实施文件
	

	
	（6）项目竣工文件
	

	
	（7）声像、电子档案
	

	
	（8）其他文件、资料
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	立项论证报告
	
	

	设计文件
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	设计

单位
	
	
	
	
	

	实施单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目初步验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价：



	对项目实施的评价：



	对项目工作质量（包括野外工作和成果报告）的评价：

	对项目野外验收意见整改情况的评价：



	成果报告审查意见及整改情况的评价：



	对资金使用情况的检查意见：



	对文件、资料的检查意见：




	对项目初步验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目初步验收组签字
	验收组

职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六.被验收单位意见

	设计单位意见:

负责人
	实施单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	

	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日
附件2

湖北省地质灾害综合防治体系建设
调查评价项目
竣工最终验收意见书
	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期
	             年        月       日

	初步验收日期
	             年        月       日

	最终验收日期
	             年        月       日

	验收组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	设计单位
	
	
	

	
	实施单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	项目竣工验收申请
	

	参建单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	实施单位的竣工总结报告
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	实施单位的野外工作总结及成果报告
	

	
	初步验收意见书及整改报告
	

	
	其他单位的总结报告
	

	项目竣工验收所需文件
	（1）项目管理文件
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）设计文件
	

	
	（4）项目管理文件
	

	
	（5）项目实施文件
	

	
	（6）项目竣工文件
	

	
	（7）声像、电子档案
	

	
	（8）其他文件、资料
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	立项论证报告
	
	

	设计文件
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	设计

单位
	
	
	
	
	

	实施单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目竣工验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价：



	对项目实施的评价：



	对项目质量（包括野外工作和成果报告）的检查意见：

	对初步验收整改情况的评价：



	对资金使用情况的检查意见：



	对文件、资料的检查意见：




	对项目最终验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目竣工

验收组签字
	验收组

职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六.被验收单位意见

	设计单位意见:

负责人
	实施单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	

	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日
附件3

湖北省地质灾害综合防治体系建设

气象风险预警/“群专结合”监测预警/区域地质灾害监测预警/能力建设/信息化建设项目

竣工初步验收意见书

	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期

初步验收日期
	             年        月       日

             年        月       日

	初验组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	设计单位
	
	
	

	
	实施单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	验收申请
	

	参见单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	竣工总结及试运行期管理报告
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	实施单位的总结报告及试运行期维护报告
	

	
	其他成果报告
	

	初

步

验

收

文

件
	（1）项目管理文件
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）可行性研究文件
	

	
	（4）设计文件
	

	
	（5）专项资金财务决算和审批文件
	

	
	（6）声像、电子档案
	

	
	（7）其他验收文件、资料
	

	
	
	

	
	
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	勘查报告
	
	

	设计文件
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	设计

单位
	
	
	
	
	

	实施

单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目初步竣工验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价：



	对项目实施情况的评价：



	对项目实体的检查意见：



	对资金使用情况的检查意见：



	对项目技术档案的检查意见：




	对项目竣工初步验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目竣工

初步验收组签字
	验收组

职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六．被验收单位意见

	实施单位意见:

负责人
	设计单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	


	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日
附件4
湖北省地质灾害综合防治体系建设

气象风险预警/“群专结合”监测预警/区域地质灾害监测预警/能力建设/信息化建设项目

竣工最终验收意见书

	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期

初步验收日期
	             年        月       日

             年        月       日

	最终验收日期
	             年        月       日

	验收组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	设计单位
	
	
	

	
	实施单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	验收申请
	

	参见单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	竣工总结及试运行期管理报告
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	实施单位的总结报告及试运行期维护报告
	

	
	初步验收意见书及整改报告
	

	
	其他成果报告
	

	竣

工

验

收

文

件
	（1）项目管理文件
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）可行性研究文件
	

	
	（4）设计文件
	

	
	（5）专项资金财务决算和审批文件
	

	
	（6）声像、电子档案
	

	
	（7）其他验收文件、资料
	

	
	
	

	
	
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	勘查报告
	
	

	设计文件
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	设计

单位
	
	
	
	
	

	实施

单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目竣工验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价：



	对项目实施情况的评价：



	对项目实体的检查意见：



	对竣工初验整改情况的意见：

	项目工作质量的意见：

	对资金使用情况的检查意见：



	对项目技术档案的检查意见：




	对项目竣工最终验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目竣工验收组签字
	验收组职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六．被验收单位意见

	实施单位意见:

负责人
	设计单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	

	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日
附件5

湖北省地质灾害综合防治体系建设

专业监测/治理工程/搬迁避让项目

竣工初步验收意见书

	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期

初步验收日期
	             年        月       日

             年        月       日

	验收组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	勘查单位
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	施工单位
	
	
	

	
	监理单位
	
	
	

	
	监测单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	初步验收申请
	

	参建单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	实施单位的竣工总结报告
	

	
	勘查单位的勘查总结报告
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	施工单位的施工总结报告
	

	
	监理单位的监理总结报告
	

	
	监测单位的监测总结报告
	

	
	其他单位的总结报告
	

	竣工初验所需文件
	（1）项目管理文件
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）勘测文件
	

	
	（4）可行性研究文件
	

	
	（5）设计文件
	

	
	（6）项目管理文件
	

	
	（7）监理文件
	

	
	（8）施工文件
	

	
	（9）监测资料
	

	
	（10）项目竣工文件
	

	
	（11）声像、电子档案
	

	
	（12）其他文件、资料
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	勘查报告
	
	

	设计文件（包括可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计报告等）
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	勘查

单位
	
	
	
	
	

	设计

单位
	
	
	
	
	

	施工

单位
	
	
	
	
	

	监理

单位
	
	
	
	
	

	监测

单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目竣工初步验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价：



	对项目施工的评价：



	对项目监理的评价：



	对项目监测的评价：



	对项目实物的检查意见：



	项目质量的检查意见：



	对资金使用情况的检查意见：



	对文件、资料的检查意见：




	对项目竣工初步验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目竣工初步验收组签字
	验收组

职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六．被验收单位意见

	实施单位意见:

负责人
	监理单位意见:

                     负责人

	施工单位意见:

                     负责人
	设计单位意见:

                     负责人

	勘查单位意见:

负责人
	监测单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	

	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日

附件6

湖北省地质灾害综合防治体系建设

专业监测/治理工程/搬迁避让项目

竣工最终验收意见书

	项目名称
	                                  

	项目地址
	                                  

	实施单位
	                                  

	开工日期
	             年        月       日

	竣工日期

初步验收日期
	             年        月       日

             年        月       日

	最终验收日期
	             年        月       日

	验收组织部门
	                                  

	项目批文编号
	                                  

	项目资金来源类型
	                                  


一.项目基本情况

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目类型
	
	项目级别
	

	项目概算
	
	项目结算
	

	参

建

单

位

及

资

质
	单　位
	名　　称
	资　质
	检查情况

	
	勘查单位
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	施工单位
	
	
	

	
	监理单位
	
	
	

	
	监测单位
	
	
	

	
	其他单位
	
	
	


二.验收所需文件及资料情况

	类别
	名　　称
	检查结果

	申请
	最终验收申请
	

	参见单位成果报告
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料
	

	
	竣工总结及试运行期管理报告
	

	
	勘查单位的勘查总结报告
	

	
	设计单位的设计总结报告
	

	
	施工单位的施工总结及试运行期维护报告
	

	
	监理单位的监理总结及试运行期维护报告
	

	
	监测单位的监测总结及试运行期监测报告
	

	
	其他试运行期报告
	

	竣

工

最

终

验

收

文

件
	（1）项目管理文件（含试运行期）
	

	
	（2）立项文件
	

	
	（3）勘测文件
	

	
	（4）可行性研究文件
	

	
	（5）设计文件
	

	
	（6）项目管理文件（含试运行期）
	

	
	（7）监理文件（含试运行期）
	

	
	（8）施工文件（含试运行期）
	

	
	（9）监测资料（含试运行期）
	

	
	（10）项目竣工和初验整改文件（含试运行期）
	

	
	（11）项目竣工财务决算和审批文件
	

	
	（12）声像、电子档案（含试运行期）
	

	
	（13）其他验收所需文件、资料（含试运行期）
	


三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

	项　目
	审查机关及文号、日期
	检　查　结　果

	勘查报告
	
	

	设计文件（包括可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计报告等）
	
	

	设计变更文件
	
	

	其他文件
	
	


四.项目参建单位选定情况

	单位

类别
	名称
	选定形式
	招标代理机构
	批准文件及文号、日期
	检查结果

	勘查

单位
	
	
	
	
	

	设计

单位
	
	
	
	
	

	施工

单位
	
	
	
	
	

	监理

单位
	
	
	
	
	

	监测

单位
	
	
	
	
	

	其他

单位
	
	
	
	
	


注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五.项目竣工验收组意见

	项目基本简介和基本建设程序执行情况：



	对项目建设管理的评价（含试运行期维护管理）：



	对项目施工的评价（含试运行期维护管理）：



	对项目监理的评价：



	对项目监测的评价（含试运行期监测评价）：



	对项目实物的检查意见：



	对竣工初验整改意见的落实和项目质量的检查意见：



	对资金使用情况的检查意见：



	对项目技术档案的检查意见：




	项目竣工最终验收的综合意见：



	要求进行整改的意见：



	项目竣工验收组签字
	验收组

职务
	姓　名
	职称/职务
	单　　位
	签　名

	
	组长
	
	
	
	

	
	副组长（可选）
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	自然资源部门审核意见
	


六．被验收单位意见

	实施单位意见:

负责人
	监理单位意见:

                     负责人

	施工单位意见:

                     负责人
	设计单位意见:

                     负责人

	勘查单位意见:

负责人
	监测单位意见:

                     负责人

	其他单位意见:

负责人
	

	姓  名
	单    位
	职称/职务
	签 名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


时间:        年      月     日

附件7
专业监测预警工程质量检验评定标准

1  总则
1.1  为了统一湖北省地质灾害综合防治体系建设中地质灾害专业监测预警工程建设质量检验方法和标准，加强工程质量管理，确保工程质量，特制定本标准。

1.2  本标准所称地质灾害监测预警工程，主要指为预防斜坡（库岸）失稳造成的崩塌、滑坡等地质灾害对人民生命财产造成危害所实施监测预警的工程。

1.3  本标准适用的监测预警工程类型，主要包括位移监测、岩土体应力、孕灾环境和其他监测等。

1.4  本标准是检验评定地质灾害监测预警工程建设质量的标准尺度，是施工单位自检、互检，监理工程师抽检认定、工程竣工验收的质量评定依据。

1.5  监测工程项目划分
根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，应在施工准备阶段将监测工程项目划分为单位工程、分部工程和分项工程。监测工程项目划分参照表1。

表1  监测工程项目划分表

	单位工程
	分部工程
	分项工程

	名称
	名称
	名称

	绝对位移监测
	大地形变（全站仪）监测
	一个监测标墩为一个分项工程

	
	GNSS监测
	一个监测标墩为一个分项工程

	地表相对位移监测
	裂缝相对位移监测
	一个监测标墩为一个分项工程

	地下相对位移监测
	钻孔倾斜仪监测
	一个监测孔为一个分项工程

	岩土应力监测
	滑坡推力监测
	一个监测孔为一个分项工程

	
	压力盒监测
	一个监测孔为一个分项工程

	
	锚索应力监测
	一根锚索的监测为一个分项工程

	地下水监测
	地下水位监测
	一个监测孔为一个分项工程

	
	孔隙水压力监测
	一个监测孔为一个分项工程

	地表水监测
	三角堰
	一个流量监测堰为一个分项工程

	
	钜形堰
	一个流量监测堰为一个分项工程

	声发射监测
	声发射
	一个声发射监测点为一个分项工程

	相关因素监测
	气象监测
	一个雨量站（或多参量气象站）为一个分项工程

	
	人类相关活动监测
	一处观测点为一个分项工程

	
	宏观地质调查
	一处观测点为一个分项工程


1.5.1  单位工程

在监测工程项目中，具有独立施工条件或独立运行能力，可以单独作为成本核算的单一监测类型的工程。主要有地表绝对位移监测、地表相对位移监测、地下相对位移监测、岩土应力监测、地下水监测、地表水监测、相关因素监测等。

1.5.2  分部工程

在单位工程中，能组合发挥一种功能或根据施工任务和监测方法划分的工程。主要有大地形变（全站仪）监测、GNSS监测、裂缝相对位移监测、钻孔倾斜仪监测、滑坡推力监测、压力盒监测、锚索应力监测、地下水位监测、孔隙水压力监测、排水沟流量监测（三角堰、矩形堰）、声发射、气象观测、人类相关活动、宏观地质巡查等分部工程。
1.5.3  分项工程

在分部工程中，按同期施工作业区、段、层、块等划分，通过若干工序（指在分项工程（或单元工程）下具体施工的各作业单元，如钻孔倾斜仪监测孔包括钻孔钻进、地质编录、洗孔、测斜管装配、安装、注浆等工序）完成的或由几个工种完成的最小综合体，是日常质量控制的基本工程单位（如：单个的大地形变（GNSS）监测标墩、单孔的地下水位监测（钻）孔等）。

1.6  工程质量检查评分方法

1.6.1  施工单位应在每道工序或工程完成后进行相应的自检、互检和验收，并按附录表格式及要求做好施工记录（包括文字记录、图件、可视化影像），验收不合格者，严禁进入下道工序施工。重要的工程检查验收（监测点位置、监测标墩基槽、监测孔的终孔位置等）应由监理单位和设计单位代表共同参加。

1.6.2  施工单位应对各分项工程按本质量检验要求所列的基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料进行自检和互检，提供完整的自（互）检资料，监理工程师应按监理规范要求，对工程质量进行检查，对施工单位自（互）检资料进行签认和评分。

1.6.3  工程完成后，施工单位应对工程质量进行自（互）检和评定，自（互）检合格后，将竣工自（互）验报告和有关资料提交建设单位。由建设单位组织监理单位和设计单位等进行检查、验收和质量评定。验收文件必须经以上各方签字认可。

1.6.4  监测工程质量检验评分，以分项工程为单元，采用100分制评分方法进行评分。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程评分值和工程项目的工程优良率。

1.6.5  分项工程评分方法

分项工程质量检验内容，包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分，只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实、齐全时，才对分项工程质量进行检验。

1.6.5.1  基本要求检查与评分

1)  各分项工程所列基本要求，包括了有关规范的主要点，设计技术要求和对施工质量优劣具有关键作用的部分，应按基本要求对工程进行认真检查评定，经检查不符合基本要求时不能进行工程质量的检验和评定。

2)  对工程质量具有一票否决的项目，要按有关规范查验试验资料，评定其是否合格，该项不合格的工程不予验收。如监测设施位置、监测标墩基础和归心盘、监测孔及仪器安装等检查评定。

1.6.5.2  实测项目检验与评分

对规定的实测项目，按照下列计分方法，对分项工程的施工质量直接进行检查评分。
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1.6.5.3  外观鉴定检查与评分

对工程外表状况进行检查评定时，如发现外观缺陷，应区分档次进行扣分。对于严重的外观缺陷，施工单位必须采取合适的措施进行整修处理。

1.6.5.4  质量保证资料检查

1)  分项工程的施工资料和图表，应逐款检查，缺少最基本的数据或有伪造涂改者不予检验和评定，资料不全者应予扣分。

2)  资料检查评为不合格的工程不予验收。

1.6.5.5  分项工程综合评分

1)  根据基本要求、实测项目、外观鉴定、质量保证资料的检查评定进行综合评分。

2)  分项工程评分=实测项目实得分之和-外观缺陷扣分-资料不全扣分。

1.6.6  分部工程和单位工程评分方法
分部工程和单位工程评分时，采用加权平均计算法确定相应的评分值。主要工程权值为2，一般工程权值为1。主要工程和一般工程由设计单位划分。
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1.6.7  工程项目质量评分方法

工程项目质量评分，以单位工程优良率进行分级评定：
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1.6.8  工程质量等级评定方法

工程质量等级评定分为优秀、良好、合格和不合格4个等级，应按分项、分部、单位工程和项目工程逐级评定。

1.6.8.1  分项工程等级

1)  分项工程评分不小于90分者为优秀，小于90分而不小于80分者为良好、小于80分而不小于60分者为合格、小于60分者为不合格。

2)  不合格的分项工程，必须进行整修或返工，经处理符合设计要求后，只能复评为合格。

1.6.8.2  分部工程质量等级评定

所属分项工程全部合格，其加权平均分不小于90分，且所含主要分项工程全部评为优秀时，则该分部工程评为优秀；如分项工程全部合格，但加权平均分小于90分而不小于80分，或加权平均分虽不小于90分，但主要分项工程未全部达到优秀标准时，则该分部工程评为良好；如分项工程全部合格，但加权平均分小于80分而不小于60分，或加权平均分虽不小于80分，但主要分项工程未全部达到良好以上标准时，则该分部工程评为合格。

1.6.8.3  单位工程质量等级评定

所属单位工程全部合格，其加权平均分不小于90分，且所含主要单位工程全部评为优秀时，则该分部工程评为优秀；如单位工程全部合格，但加权平均分小于90分而不小于80分，或加权平均分虽不小于90分，但主要单位工程未全部达到优秀标准时，则该分部工程评为良好；如单位工程全部合格，但加权平均分小于80分而不小于60分，或加权平均分虽不小于80分，但主要单位工程未全部达到良好标准时，则该分部工程评为合格。

1.6.8.4  工程项目质量等级评定

工程项目所含单位工程全部合格，单位工程优秀率不小于90%时，该工程项目质量等级为优秀；若项目所含单位工程全部合格，但单位工程优良率小于90%而不小于80%时，则该工程项目质量等级为良好；若项目所含单位工程全部合格，但单位工程优良率小于80%而不小于60%时，则该工程项目质量等级为合格。

2  钻孔

2.1  各类监测孔的钻孔基本要求
2.1.1  各类监测孔位置应符合设计确定的坐标，其平面位置允许偏差±0.3 m，当实地情况与设计有较大变化时，按实际布置（一般允许在设计平面位置5 m范围内调整）并征得设计同意；钻孔深度、钻孔工艺、钻孔结构应符合钻孔设计要求。

2.1.2  钻孔孔径要求

为保证监测仪器下置（埋设），终孔孔径不应小于110 mm，或符合设计要求。

2.1.3  孔深误差及分层精度的要求

1)  终孔孔深，孔深最大允许误差不得大于1‰。

2)  岩土分层深度的量测精度，不应低于±50 mm。

2.1.4  孔斜误差要求

顶角最大允许弯曲度，当孔深小于50 m时，孔斜应小于或等于1°；孔深大于50 m而小于或等于100 m时，孔斜应小于或等于2°；孔深大于100 m而小于150 m时，孔斜应小于或等于3°。

2.1.5  取芯要求

岩芯采取率要求滑体＞75%，滑床＞85%，滑带＞90%。同时应满足设计指定部位取样的要求。对于未能取到滑带岩心的定为不合格钻孔。

2.1.6  简易水文地质观测

必须进行水文地质抽水、注水和透水试验，查明水文地质条件，对地下水进行定量研究，大致掌握岩石裂隙发育程度和透水性。

应观测初见水位、稳定水位、漏水和涌水及其它异常情况，如破碎、裂隙、裂缝、溶洞、缩径、漏气、涌砂和水色改变等，并在钻探班报表中如实记录。

检查钻探班报表记录无简易水文地质观测内容，视为该项不合格。

2.1.7  保留岩芯要求

监测工程施工验收前，各孔全部岩芯均要保留。监测工程竣工验收后，可不予保留。每个钻孔的岩芯都必须在编录后留存电子文档（含数码照片）。

2.1.8  钻孔地质编录
1)  钻孔地质编录应在现场真实、及时和按钻进回次逐次记录，不允许事后追记。

2)  钻孔地质编录应按统一的表格记录。其内容一般包括日期、班次、回次孔深（回次编号、起始孔深、回次进尺）、岩芯（长度、残留、采取率）、岩芯编号、分层孔深及分层采取率、地质描述、标志面与轴心线夹角、标本取样号码位置和长度、备注等。

3)  钻孔岩芯的地质编录

钻孔岩芯的地质编录描述应客观、详细，使别人能据描述作出自己的判断。对于只有结论性意见而无具体描述的编录，视为不合格。

4)  对初见水位、稳定水位、漏水孔段、涌水孔段等钻探异常情况，在地质编录中应记录并结合地质条件予以分析。

2.1.9  钻孔施工记录

1)  要求每班必须如实记录各工序及生产情况，不得追记、伪造。原始记录均用钢笔填写。要求字迹清晰、整洁。记录员、班长、机长必须签名备查。

2)  每孔施工结束后2天内，原始报表必须整理成册，存档备查。

2.1.10  钻探成果
1)  钻孔终孔后，应及时进行钻孔资料整理并提交该孔钻探成果，包括钻孔设计书、钻孔柱状图、岩芯数码照片、简易水文地质观测记录、钻孔地质小结（或报告书）等。

2)  钻孔柱状图的内容与要求：柱状图的比例尺，以能清楚表示该孔的主要地质现象为准，一般为1:100～1:200。对于岩性简单或单一的大厚岩层，可以用缩减法断开表示；柱状图图名处应标示：勘探线号、孔号、开孔日期、终孔日期、孔口坐标、钻孔倾角及方位。柱状图底部应标示责任签；柱状图包括下列栏目：回次进尺、换层深度、层位、柱状图（包括地层岩性及地质符号、花纹、钻孔结构）、标志面与轴心线夹角、岩芯描述、岩芯采取率、取样位置及编号、地下水位及水文地质情况和备注等。缺项视为不合格。

3  监测（钻）孔施工专项要求

3.1  钻孔倾斜仪监测（钻）孔

3.1.1  监测孔施工要求
3.1.1.1  倾斜仪监测（钻）孔的施工应满足2.1（监测钻孔基本要求）。

3.1.1.2  钻孔终孔应按设计穿过滑带，一般进入较完整基岩不小于5 m或依据设计，达到设计要求。

3.1.1.3  钻孔口径应大于测斜管联接套外径30 mm，终孔直径不小于110 mm，或符合设计要求。

3.1.2  测斜管安装检验内容及要求

3.1.2.1  按产品说明完成施工，首个深部位移监测（钻）孔测斜管的安装应在专业技术人员的现场指导下进行。

3.1.2.2  测斜管下孔前的检查：测斜管安装前要检查测斜管是否平直，两端是否平整，按埋设长度要求在现场将测斜管逐根进行标记预接。

3.1.2.3  测斜管的联接：在安装测斜管的对接处导槽必须对准，并套上管接头；使用铝合金测斜管时，联接套长度不小于180 mm，联接套与测斜管每端铆钉不少于4个，铆钉直径4-4.5 mm，铆钉应避开测斜管导槽，铆钉点与导槽中心线夹角45°，允许偏差±2°，铆钉点距联接套端头25-40 mm间的一个定值，允许偏差±2 mm，铆钉点布设均布，测斜管内铆钉露头不大于2.5 mm。测斜管联接可靠，两测斜管联接缝不大于1 mm，其联接的导槽处平滑。

3.1.2.4  测斜管与管接头的密封：在管接头与测斜管接缝处用密封胶填塞，再用专用热塑密封胶管或防水胶带缠紧，测斜管底端加底盖并用胶带缠紧密封，以防止注浆液渗入管内。安装于钻孔中的测斜管不应有积水或异物。

3.1.2.5  导槽方向：测斜管共有四个呈十字交叉的半圆弧形（或梯形）滑轮导槽，安装时应使其中一条十字线（相对的两个导槽的连线）与勘探剖面线方向或主滑方向一致，允许偏差±5°。

3.1.2.6  下至钻孔的测斜管底部一般距孔底0.4 m或设计要求，允许偏差±0.1 m（测斜管轻下至孔底部后应提离孔底约0.3-0.5 m），并尽量保持测斜管的自然悬垂状态。

3.1.2.7  装配并在孔内安放到位的测斜管导槽：允许扭转角≤2°/10 m（测斜管管材≤0.17°/m），全孔测斜管允许最大扭转角≤20°；允许非直线度≤1 mm/m，全孔测斜管非直线度允许最大值≤5 mm。

3.1.2.8  测斜管与钻孔之间的空隙，应采用底部返浆法注浆（边注边拔注浆管），不得从孔口倒浆液或自流添砂浆；注浆前，应使用模拟探头入测斜管内检测有无遇阻现象，在确认测斜管内无任何阻碍则可注浆作业；固管砂浆不饱满（有空洞等现象）和测斜管内有砂浆等异物为不合格。固管水泥砂浆配比一般为1:2或按设计要求。

3.1.2.9  孔口保护管安装：孔口保护管与孔口平台固结牢固，固结长度不小于1 m；孔口保护管与测斜管同轴度允许偏差最大6 mm（居中），两者之间间隙用固管砂浆填充饱满，基本平齐测斜管口（低于管口3-10 mm），保护管内清洁；孔口保护管出露平台高度符合设计，并确保孔口保护管上的一个小孔露出平台；孔口保护管冒与测斜管口间距一般300-350 mm（保护管内隔离板盖下方70±15 mm）；孔口保护盖开合顺畅，符合设计要求。

3.1.2.10  孔内测斜管检查：用φ4.5钢丝绳将模拟探头下入孔内，直到离孔底0.5 m处，在此过程中无遇阻即为合格。

3.1.3  测斜管安装质量检验与注浆质量判断

3.1.3.1  钻孔测斜仪（无导向轮）检验法：下入钻孔测斜仪，每5 m测一组孔斜数据，上下行各测两次并记录留档，若全孔段测量的孔斜数据重复性误差≤±1′，且测斜管非直线度≤0.05°/m，全孔段最大值≤5 mm；再下入模拟倾斜仪测试探头，检测在两个方向的导槽移动平顺，则质量合格。

3.1.3.2  钻孔倾斜仪检验法（可作为钻孔倾斜仪监测孔的初测数据）：下入钻孔倾斜仪，每0.5 m测一组数据，两个方向各测两次并记录留档，若全孔段测量的数据重复性误差≤±1 mm，且测斜管非直线度≤1 mm/m，全孔段最大值≤5 mm，倾斜仪移动平顺，则质量合格。

3.1.3.3  钻孔测扭仪检验法：在钻孔倾斜仪（或钻孔测斜仪）检测质量合格的基础上，下入钻孔测扭仪，按相同的轨迹测量点位置，每0.5 m测一组数据，两个导槽方向各测一次并记录留档，若测斜管导槽扭转角≤2°/10 m，全孔测斜管最大扭转角≤20°，测扭仪移动平顺，则质量合格。

3.2  滑坡推力监测（钻）孔施工
3.2.1  推力管与推力传感器安装
3.2.1.1  按产品说明装配和安装施工，首个推力监测（钻）孔的推力管与推力传感器的安装应在专业技术人员的现场指导下进行。

3.2.1.2  推力管、传感器、管接头应对号联接牢固，定位准确，传感器及管接头安装螺栓应紧固到位，其传感器与管接头安装方位要一致（导槽方向统一），推力管、传感器、管接头都在同一条母线上；各传感器对应的单膜光纤需较松弛而又整齐排列于推力管和管接头导槽内，彼此对应的传感器及其单膜光纤排向一致（同南向或同北向），单膜光纤排列松弛允许曲率半径大于40 mm，方位角允许误差±15°，记录传感器和其对应单膜光纤的编号与位置关系，对不符合安装技术要求或光纤有破损、折（曲率半径小于40 mm）和记录不完整、不清楚的为安装质量不合格。

3.2.1.3  组装完成的推力感应系统应进行合格检测，其安装于孔内的主传感器感应方向与滑坡主滑方向或勘探剖面线方向一致；传感器安装设计位置允许误差：方位≤±5°，倾角≤±1°/100 m，各层传感器组孔内分层深度（或指定地层）定位≤±50 mm。

3.2.1.4  推力感应系统的管底端距孔底400±100 mm（尽量保持推力感应系统的自然悬垂状态）；推力感应系统在钻孔中的环状间隙尽量均匀，最小间隙不应小于10 mm。

3.2.1.5  安装到位的推力感应系统必须通过专门仪器进行检测，检测合格后方可进行注浆。检测纪录作为分项工程评定的保证资料。

3.2.1.6  推力感应系统的固管注浆应采用底部返浆法注浆，固管水泥砂浆强度尽量与岩土层相匹配或按设计要求，每批取一组砂浆式样进行弹模（或强度）试验；固管砂浆不饱满（有空洞等现象）和砂浆强度达不到设计要求的为质量不合格。

3.2.1.7  推力感应系统在孔口以上保留各传感器的单膜光纤长度大于15 m，光纤盘卷曲率半径大于40 mm，并按来至四个方向光纤编号标记清楚各传感器，作好安装记录，以便地面仪器监测使用。

3.2.1.8  孔口保护管安装：孔口保护管与孔口平台固结牢固，固结长度不小于1 m；孔口保护管与推力管同轴度允许偏差最大6 mm（居中），两者之间间隙用固管砂浆填充饱满，基本平齐推力管口（低于管口3-10 mm），保护管内清洁；孔口保护管出露平台高度符合设计，并确保孔口保护管上的一个小孔露出平台；孔口保护管冒与推力管口间距一般300-350 mm（保护管内隔离板盖下方70±15 mm）；孔口保护盖开合顺畅，符合设计要求。

3.2.2  监测孔施工要求
3.2.2.1  监测孔施工要求要满足2.1（基本要求）。

3.2.2.2  终孔孔深误差≤1%，终孔孔径符合设计要求。

3.2.2.3  钻孔终孔应按设计穿过滑带，一般进入较完整基岩不小于5 m或依据设计，达到设计要求。

3.2.3  安装质量检验与数据初测
3.2.3.1  由专业监测单位用滑坡推力监测仪（BYT—5）按规程测试检验。

3.2.3.2  若能检测到每一个传感器能信号（初始值），则安装合格。

3.3  地下水监测孔施工

3.3.1  地下水监测孔施工要求
3.3.1.1  地下水监测孔施工要求要满足2.1（基本要求）。

3.3.1.2  不宜使用泥浆钻进，如遇破碎、垮塌、严重漏失地层，应使用跟管钻进。

3.3.1.3  当采用无冲洗液钻进时，孔中一旦发现水位，应停钻立即进行初见水位和稳定水位的测定。每隔10-15 min测一次，三次水位相差小于2 cm时，可视为稳定水位，并记录填表。

3.3.1.4  清水钻进时，提钻后、下钻前各测一次动水位，间隔时间不小于5 min。长时间停钻，每4 h测一次水位，并记录填表。

3.3.1.5  准确记录漏水、涌水位置并测量漏水量、涌水量及水头高度。

3.3.1.6  接近滑带并未打穿滑带时，必须停钻测一次滑坡体的稳定水位，测稳定水位时应提水，观测其恢复水位，稳定时间应大于2 h。终孔时应测一次全孔稳定水位。

3.3.1.7  地下水位情况记录完整、真实和规范，对未能提供初见水位、稳定水位、漏水和涌水及其它异常情况记录表的地下水监测孔施工则作为不合格孔。

3.3.1.8  孔深应穿过滑带进入稳定岩土体5 m或符合设计要求。

3.3.1.9  水位监测仪器安装前应进行严格洗孔和检测记录。

3.3.1.10  分层监测孔应进行严格止水，并进行止水效果检查。分层监测孔可以采用同孔并列或同孔同心式设置监测管。

3.3.2  井管安装与数据初测
3.3.2.1  按地下水监测（钻）孔施工和成孔要求检查班报表，核定设计的花管长度与深度、包裹滤网、填砂砾深度、填粘土隔离地表水等。

3.3.2.2  松散层中的监测孔，应设置滤水管。滤水管外周边回填的砂砾石厚度不宜小于30 mm，粒径和级配及填埋部位应符合设计。

3.3.2.3  简易水文观测质量检查法。用测钟进行简易水文观测，检验测钟是否能顺利下入孔底或到液面，符合观测质量要求则为合格。

3.3.2.4  孔口保护管安装：孔口保护管与孔口平台固结牢固，固结长度不小于1 m；孔口保护管与滤水管同轴度允许偏差最大6 mm（居中），两者之间间隙用固管砂浆填充饱满，基本平齐测滤水管口（低于管口3-10 mm），保护管内清洁；孔口保护管出露平台高度符合设计，并确保孔口保护管上的一个小孔露出平台；孔口保护管冒与滤水管口间距一般300-350 mm（保护管内隔离板盖下方70±15 mm）；孔口保护盖开合顺畅，符合设计要求。

4  大地形变监测（GNSS）墩

4.1  GNSS监测点位置要求：

4.1.1  基准点

4.1.1.1  基准点应位于地质条件良好、稳定，易长期保存且适合进行GNSS测量的地方，按设计定位放点位，点位平面位置允许偏差±0.3 m，当实地情况与设计有变化时，按实际布置（一般允许在设计平面位置5 m范围内调整）并征得设计同意。

4.1.1.2  观测高度角15°内无成片障碍物。

4.1.1.3  离高压输电线、变压器等信号干扰物30 m以外。

4.1.1.4  离无线电发射台、电视发射台等强信号源400 m以外。

4.1.1.5  距公路和陡坎≥5 m，距铁路≥200 m。

4.1.1.6  测站周围无信号反射物，以减少多路径误差。

4.1.2  变形监测点

4.1.2.1  点位确定应根据崩滑体的形体特征、变形特征、赋存条件、动力因素，以及监测预报的具体要求（变形方位，变形量，变形速率，时空动态，发展趋势等）。按设计要求定位放点位，点位平面位置允许偏差±0.3 m，当实地情况与设计有较变化时，按实际布置（一般允许在设计平面位置5 m范围内调整）并征得设计同意。

4.1.2.2  能真实地反映崩滑体变形的敏感部位。

4.1.2.3  有利于构成监测剖面，能发挥监测点监测功能和预报功能。

4.1.2.4  点位牢固，高度角15度内无成片障碍物。

4.2  标墩埋设要求

4.2.1  GNSS点标石类型为天线墩（设有强制对中装置），埋设深度一般大于0.4 m，滑体或土体适当加深，允许误差+0.1 m。基槽平面尺寸允许误差±0.05 m。

4.2.2  天线标墩用钢筋混凝土在选定的点位现浇筑，浇筑混凝土应符合GB50010—2002规范要求（检查搅拌水泥均匀性、配比、标号是否符合要求等）。

4.2.3  对中盘的归心安装应盘面水平，孔垂直。对中盘面倾斜≤1 mm（250 mm的对中盘面），并在点的记录中注明归心孔的深度、孔径，以及观测时应带的工具。

4.3  检查

4.3.1  检视

4.3.1.1  观察GNSS观测墩外观是否完整，墩表面水泥是否平整光滑，是否有脱落缺陷现象。

4.3.1.2  在强制归心盘设置后，应在墩的朝南侧注明点名、编号、埋设单位、埋设日期和“GNSS”字样；强制对中装置与水泥墩面应密合、坚固，不允许有任何脱离或松动现象；强制对中装置的保护盖是否完好，专用螺丝注润滑油且旋动自如无锈死。

4.3.1.3  GNSS点标墩埋设所占土地，应经土地使用者或管理部门同意，依法办理征地手续，并办理测量标志委托保管书。

4.3.1.4  观测墩的表面着色均匀，点号、点名书写应符合规定。

4.3.1.5  GNSS观测墩四周地面应平整且无施工垃圾，离墩约一米应挖有排水沟。

4.3.2  检测

4.3.2.1  用钢卷尺量测观测墩的各部分尺寸，外形尺寸允许误差应符合测绘标墩规定，与设计的误差应≤15‰。

4.3.2.2  观测墩的顶部应嵌有不锈钢或铜质的强制对中盘，盘面直径不应小于250 mm，盘面应水平，最大偏差应小于0.5 mm，连接孔应垂直。

5  竣工资料

5.1  对与监测工程实施有关的重要活动、记载监测工程实施过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件。

5.2  监测工程资料规定标准的格式见附表，纸质格式与电子格式的应完全一致，电子格式的竣工资料满足转入湖北省地质灾害综合防治体系建设信息系统数据库要求（可利用专业监测建设资料数据采集及管理软件将数据采集入数据库），竣工资料的具体范围，应符合下列要求。

5.2.1  工程监理

5.2.1.1  管理工作

1)  监理日志


2)  设计图纸交底会议纪要

3)  监理协调会议纪要


4)  单位工程开工许可证


5)  分部分项工程开工许可证


6)  工程开工指令


7)  工程停工指令


8)  工程复工指令


9)  工程返工指令


10)  监理通知书


11)  工程变更通知单


12)  监理工程师现场检查记录


13)  监理工程师现场指示


14)  工程施工单位违约通知书


15)  工程施工单位违规警告通知书


16)  工程施工单位索赔签证单


17)  工程业主单位索赔签证单


18)  工程竣工验收申请

19)  工程竣工验收证明书

20)  单位工程移交通知书


21)  工程竣工移交证书


22)  单位工程缺陷责任期终止证书

5.2.1.2  统计报表

1)  监理指令汇总月报表

2)  工程监理文件处理统计报表

3)  工程变更月报表

4)  工程重大事件旬统计报表

5)  合同索赔月报

6)  工程质量验收报表

7)  实际施工进度月统计报表

8)  工程隐蔽记录统计核查表

9)  现场施工人员月报表


10)  施工设备使用情况月统计报表

11)  实际工程材料消耗情况月统计报表


12)  水文/气象汇总月报表

13)  监理档案移交目录 

14)  监理档案审核备考表

5.2.1.3  合同管理


5.2.1.4  工程监理专题报告


1)  开工报告


2)  暂时停工报告

3)  重大事故报告

4)  调查报告

5)  终止监理合同报告

6)  其他专题报告

5.2.2  工程施工

5.2.2.1  施工管理

1)  工程设计图文件签审单

2)  施工组织设计审批表


3)  单位工程开工申请书


4)  分部（分项）工程开工申请书


5)  工程施工单位暂停工程报告


6)  工程复工申请书


7)  工程变更申请报告


8)  合同工程项目延长工期申报表

9)  施工影响签证表

10)  工程测量成果报审单

11)  进场设备报审表


12)  进场材料检验报审单


13)  工程主材报审汇总表


14)  工程事故报告单

15)  事故处理报告


16)  工程质量缺陷处理申报单

17)  工程索赔申报表

18)  施工现场会签单

19)  工程测量交桩签证单

20)  监理通知书回复

5.2.2.2工程质量评定与验收

1)  工程项目质量检验评定汇总表

2)  工程项目质量评定表

3)  单位工程验收记录表

4)  单位工程质量保证资料核查表

5)  单位工程质量综合评定表

6)  单位工程质量检验评定表

7)  分部工程质量评定汇总表

8)  分部工程质量检验评定表

9)  工程报验单

10)  分项工程质量检验评定汇总表

11)  分项工程质量检验评定表

12)  分项工程质量保证资料检查表

13)  分项工程基本要求检查表

14)  分项工程实测项目检查评定表

15)  分项工程外观鉴定评定表

16)  分项工程施工质量终检合格（开工）证

17)  预检工程检查记录表

18)  工序质量联合检验合格证

19)  工序（单元工程）质量评定表

20)  工序质量保证资料检查评定表

21)  工序质量验收记录表（通用）

22)  混凝土浇注开仓证

23)  监测标墩质量验收记录表

24)  测标墩施工记录表

25)  监测钻孔评定验收记录表

26)  测斜导管埋设验收记录表

27)  地下水位监测孔安装调试验收记录表

28)  钻孔倾斜仪孔安装调试验收记录表

29)  推力计孔安装调试验收记录表

30)  光纤式、振弦式压力计埋设验收记录表

31)  地下水位监测孔测压管埋设验收记录表

32)  地下水位监测孔井管埋设验收记录表

33)  （混凝土钻孔保护墩）基础质量检验报告单

34)  浆砌石基础现场质量检验报告单

35)  浆砌砌体现场质量检验报告单

36)  施工现场质量管理检查记录

5.2.2.3  试验报告
1)  材料试验报告


2)  钢筋（原材、焊接）试验报告


3)  水泥试验报告

4)  砂子试验报告

5)  （碎卵）石试验报告

6)  砂浆配合比申请表


7)  砂浆配合比通知表


8)  砂浆试块试压报告


9)  混凝土（砂浆）试块试压报告目录表


10)  混凝土配合比申请单


11)  混凝土配合比通知表


12)  混凝土抗压强度试验报告


13)  混凝土施工及试块制作记录表


14)  混凝土开盘鉴定单


15)  工程水泥质量合格证明及复试报告资料汇总核查表


16)  工程砂浆试块试验报告汇总核查表


17)  工程混凝土试块试验报告汇总核查表


18)  工程用钢材出厂质量合格证明及进场试验报告汇总核查表

19)  工程焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证汇总表


20)  工程砖（石、砌体）质量合格证明及复试报告资料汇总核查表

21)  工程其它材料合格证明及复试报告资料汇总核查表


22)  工程构配件、设备质量合格证明资料汇总核查表


5.2.2.4  施工记录


1)  工程施工技术交底记录表


2)  施工放线测量记录表

3)  工程测量记录


4)  工程测量复核记录


5)  工程竣工测量记录


6)  土地占用批准文件与测量标志委托保管书

7)  大地变形（GNSS）监测标墩点之记

8)  钻孔基本情况表

9)  钻孔施工地质编录表

10)  钻孔柱状图及岩土芯样

11)  钻探班报表

12)  隐蔽工程检查记录表

13)  地质问题处理表

14)  测斜导管安装记录表

15)  光纤式振弦式压力计安装记录表

16)  力传感器安装调试记录表

17)  测压管安装埋设记录表

18)  差动电阻式孔隙水压力计埋设记录表（钻孔法）

19)  差动电阻式孔隙水压力计埋设记录表（埋入法）

20)  振弦式孔隙水压力计埋设记录表（钻孔法）

21)  振弦式孔隙水压力计安装埋设记录表（埋入法）

22)  量水堰施工记录表

23)  三向测缝计埋设调试记录表（旋转电位器式）

24)  砂浆施工记录表

25)  混凝土浇筑施工记录表

26)  通用工序施工记录二

5.2.2.5  工程计量


1)  工程量（工序）计量签证表


2)  工程承包合同总价项目细分申报表


3)  工程总价承包项目支付工程量结算审核表


4)  人工、材料及机械设备台班费合同价格调整申报表


5)  合同外工程项目单价申报表


6)  工程单价承包项目支付工程量结算审核表


7)  工程进度表


8)  支付证书


9)  清单支付报表


10)  工程变更一览表


11)  价格调整汇总表


12)  价格调整表


13)  工程材料到达现场计量表


14)  扣回预付款一览表


15)  中间计量表


16)  中间计量支付汇总表


5.2.2.6  施工台账


1)  工程进度计划


2)  月度工程形象进度情况分析台帐


3)  施工设备进场台帐


4)  单位工程实物工程量统计台帐


5)  工程款支付台帐


6)  工程变更及洽商台帐


7)  分部分项工程验收台帐


8)  材料质量情况台帐


9)  工程钢材材料台帐


10)  工程水泥材料台帐


11)  工程地材材料台帐


12)  材料合格证明及复试报告汇总表


13)  钢材试验台帐


14)  工程钢材焊接台帐


15)  混凝土试验台帐


16)  工程砂浆试块试验报告汇总表

17)  工程混凝土试块试验报告汇总


18)  工程构配件设备质量合格证明资料汇总表


19)  装饰材料抽检台帐


20)  质量问题及处理情况台帐


21)  安全文明施工问题及改进情况台帐


5.2.3  工程竣工验收


5.2.3.1  工程项目建设竣工报告

5.2.3.2  监测工程施工管理报告


5.2.3.3  监测工程竣工报告

5.2.3.4  监测工程监理报告

5.2.3.5  监测工程设计总结报告


5.2.3.6  监测工程监测试运行报告

5.2.4  验收鉴定书


5.2.4.1  监测工程竣工初步验收鉴定书（监测设施建设）

5.2.4.2  监测工程竣工最终验收鉴定书（包含试运行在内的整个监测工程建设）

附件8

治理工程质量检验评定标准

1  总则

1.1  为了规范湖北省地质灾害综合防治体系建设项目治理工程（以下简称治理工程）质量检验评定方法和标准，促进工程质量管理，确保工程质量，制定本标准。

1.2  本标准所称地质灾害治理工程，主要是指防御滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等造成地质灾害的治理工程。

1.3  本标准适用的治理工程类型，主要包括排水工程、支（拦）挡工程、锚固与注浆工程、护坡工程、减载与压脚工程等。

本标准未列出的治理工程类型，可参考其它有关标准进行检验评定。

1.4  本标准是检验评定治理工程质量等级的标准尺度，是施工单位自检、监理工程师抽检认定、工程竣工初步验收和最终验收的质量评定依据。

1.5  治理工程项目划分

根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，应在施工准备阶段将治理工程项目划分为单位工程、分部工程和分项工程。

1.5.1  单位工程：在治理工程项目中，具有独立施工条件或独立运行能力，可以单独作为成本核算的工程。

1.5.2  分部工程：在单位工程中，能组合发挥一种功能或根据施工任务划分的工程。

1.5.3  分项工程：在分部工程中，按同期施工作业区、段、层、块等划分，通过若干工序完成的或由几个工种完成的最小综合体，是日常质量控制的基本工程单位。

1.5.4  地质灾害治理工程大小不一，复杂程度各异，单位、分部、分项工程较难划分，应视具体情况进行灵活掌握。

1.6  工程质量检查评分方法

1.6.1  施工单位应在每道工序或分项工程完成后进行自检和验收，监理工程师必须参加，并做好隐蔽工程现场记录（包括文字记录、素描图、可视化影像等）不合格时严禁进入下道工序施工。重要的中间工程和隐蔽工程检查验收，建设、勘查、设计单位代表和监理工程师共同参加。

1.6.2  施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料进行自检，按表1至表5提交真实、完整的自检资料（包括可视化影像等资料）对工程质量进行自我评分。监理工程师应按规定要求，对工程质量进行检查，对施工单位自检资料进行签认和评分。

1.6.3  工程完成后，施工单位应对工程质量进行自检和评定，自检合格后，将竣工自验报告和有关资料提交建设单位。由建设单位组织监理单位、勘察和设计单位等进行检查、验收和质量评定。验收文件必须经以上各方签字认可。

1.6.4  治理工程质量检验评分，以分项工程为单元，采用100分制评分方法进行评分。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程评分值和工程项目的工程优良率。

1.6.5  分项工程评分方法

分项工程质量检验内容，包括基本要求、实测项目、外观和质量保证资料四个部分。只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求规定，且无严重外观缺陷和质量保证资料真实、齐全时，才能对分项工程质量进行检验。

1.6.5.1  基本要求检查与评分

各分项工程所列基本要求，包括了有关规范的主要点和对施工质量优劣具有关键作用的部分。应按基本要求对工程进行认真检查，经检查不符合基本要求时不能进行工程质量的检验和评定。

检查结果填入表1中。

对工程质量具有一票否决的项目，要按有关规范查验试验资料，评定其是否合格，该项不合格的工程不予验收。如砂浆、混凝土强度等应按附录1、附录2、附录3进行检查评定。

1.6.5.2  实测项目检查与评分

对规定的实测项目，采用现场抽样方法，按照规定频率和下列计分方法，对分项工程的施工质量直接进行检查评分。
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检查结果填入表2中。

1.6.5.3 外观鉴定检查与评分

对工程外表状况进行检查评定时，如发现外观缺陷，应区分档次进行扣分。对于严重的外观缺陷，施工单位必须采取合适的措施进行整修处理。外观鉴定评分结果填入表3中。

1.6.5.4  质量保证资料检查

分项工程的施工资料和图表，按表4《质量保证资料检查评分表》所列逐款检查，缺少最基本的数据或有伪造涂改者不予检验和评定，资料不全者应予扣分。

资料检查评为不合格的工程不予验收。

1.6.5.5  分项工程综合评分

根据基本要求、实测项目、外观鉴定、质量保证资料的检查评定进行综合评分。

分项工程评分＝实测项目实得分之和－外观缺陷扣分－质量保证资料不全扣分

分项工程评分结果填入表5中。

1.6.6  分部工程和单位工程评分方法

分部工程和单位工程评分时，采用加权平均计算法确定相应的评分值。主要工程权值为2，一般工程权值为1。主要工程和一般工程由设计单位划分。
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评分用表见表6和表7。

1.6.7  工程项目质量评分方法

工程项目质量评分时，采用加权平均计算法确定相应的评分值。主要工程权值为2，一般工程权值为1。主要工程和一般工程由设计单位划分。
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评定用表见表8《建设项目质量检验评定表》。

1.6.8  工程质量等级评定方法

工程质量等级评定分为合格和不合格两个等级，应按分项、分部、单位工程和项目工程逐级评定。

1.6.8.1  分项工程等级

分项工程评分不小于70分者为合格，小于70分者为不合格。

不合格的分项工程，必须进行整修或返工，经处理符合设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。

1.6.8.2  分部工程质量等级评定

所属分项工程全部合格，则该分部工程评为合格。所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。

1.6.8.3  单位工程质量等级评定

所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格。所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。

1.6.8.4  工程项目质量等级评定

工程项目所含单位工程全部合格，即单位工程合格率100%时，则该工程项目质量等级为合格。所属任一单位工程不合格，则该工程项目为不合格。

表1  分项工程基本要求检查表

	分项工程：
	所属分部工程：
	所属单位工程：

	所属工程项目：
	施工单位：
	监理单位：


	序号
	基本要求内容

（或质检评定标准编号）
	检查情况记录

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	施工单位自查评定意见
	检查人：
	复核人：
	年
	月
	日

	监理单位检查认定意见
	监理工程师：
	
	年
	月
	日

	备注
	评定意见必须注明能否进行实测项目、外观鉴定和保证资料等三部分的检查评定


表2  分项工程实测项目检查评定表

	分项工程：
	所属分部工程：
	所属单位工程：

	所属工程项目：
	施工单位：
	监理单位：


	项次
	检查项目
	实测值或实测偏差
	质量评定

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	合格点数
	合格率（%）
	规定分
	实得分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合
计
	100
	

	施工

单位

自查

评定

意见
	负责人：
评定人：
年
月
日

	监理

单位

检查

认定

意见
	监理工程师：
年
月    日
日


表3  分项工程外观鉴定评定表

	分项工程：
	所属分部工程：
	所属单位工程：

	所属工程项目：
	施工单位：
	监理单位：


	序号
	外观鉴定要求

（或质检评定标准编号）
	外观鉴定情况记录
	扣分数

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	合 计 扣 分 数
	

	施工单位自查评分意见
	负责人
	评定人：
	年
	月
	日

	监理单位检查认定意见
	监理工程师：
	
	年
	月
	日

	扣分方法
	1. 各检查项目先定性、后定量进行外观评分，可在分为好、一般、差三个档次后根据《标准》的规定扣分。

2. 分项工程外观检查扣分等于各检查项目的扣分之和。


表4  质量保证资料检查评分表

	分项工程：
	所属分部工程：
	所属单位工程：

	所属工程项目：
	施工单位：
	监理单位：


	序号
	检查内容
	检查重点
	检查情况
	实得分

	1
	主体结构技术质量试验资料
	1.砂浆或混凝土强度；

2.锚索预应力张拉；

3.锚杆抗拔力；

4.桩基质量要求齐全、正确、达标
	
	

	2
	原材料实验，各种预制件质量资料合格证明
	1.水泥、钢材、钢绞线、锚具、砂、石、砖、水等原材料实验资料，

2.各种预制件合格证书及试验资料要求齐全、正确、达标。
	
	

	3
	隐蔽工程验收单

（含地质编录、地质素描图和展视图等）
	资料齐全，手续完备
	
	

	4
	工程质量评定单
	分项、分部、单位工程质量评定资料齐全，填写正确、真实，手续齐备
	
	

	5
	重大质量事故处理
	报告是否及时，并按规定认真处理， 技术处理资料是否完备
	
	

	6
	施工组织设计技术交底
	有质量目标设计，施工组织设计符合要求，审批手续齐全，技术交底单齐全，手续完备
	
	

	7
	洽商记录
	洽商记录齐全，有编号，手续完备
	
	

	8
	竣工图
	竣工图清晰完整，变更与洽商相符
	
	

	9
	测量复核记录
	控制点、基准线、水准点的复测记录，齐全、准确
	
	

	10
	合计扣分
	
	
	

	
	一．扣分原则：

1．第1项，按质量检验评定标准要求的检验内容和频率，漏检点数每达到全部应检点数的1%，扣3分，2%扣6分，依此累加。

2．第2-3项，第缺一项或一项不合格，视严重程度扣0.5-2分。

3．第4-9项，根据存在问题的严重程度，每项扣0.5-1分。

二．评定：

1．实扣分总和超过6分，资料分定为不合格。

2．凡发现质量保证资料有弄虚作假、编造数据者，资料分定为不合格。

	施工单位自评意见
	负责人：
评定人：
年
月
日

	监理单位认定意见
	监理工程师：
年
月
日


表5  分项工程质量检验评定汇总表

	分项工程：
	所属分部工程：
	所属单位工程：

	所属工程项目：
	施工单位：
	监理单位：


	基本要求
	施工单位和监理单位检查的最终意见：

施工单位负责人：
	监理工程师：

	实测项目
	施工单位和监理单位检查的最终意见：

施工单位负责人：
	实测得分 

监理工程师：

	外观鉴定
	施工单位和监理单位检查的最终意见：

施工单位负责人：
	外观缺陷扣分 

监理工程师：

	资料检查
	施工单位和监理单位检查的最终意见：

施工单位负责人：
	资料不全扣分 

监理工程师：

	工程质量等级
	
	实得分：
	


表6  分部工程质量检验评定表

分部工程名称：
所属单位工程：

所属工程项目：
工程部位：

施工单位：
监理单位：

	序号
	分项工程名称
	质
量
评
定
	备 注

	
	
	实得分数
	权
值
	加权得分
	等级
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	

	施工单位自评意见
	负责人:
评定:
年   月
日

	监理单位意见
	监理工程师:
年   月   日 



表7  单位工程质量检验评定表

单位工程：
所属建设项目：

工程地点：

施工单位：                                         监理单位：

	序号
	分部工程名称
	质 量 评 定
	备 注

	
	
	实得分数
	权 值
	加权得分
	等级
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	

	施工单位自评意见
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	负责人：                      评定人：                年    月   日

	监理单位意见
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	监理工程师：                                          年    月   日


表8  工程项目质量检验评定表

工程项目：                                         工程地点：
施工单位：                                         监理单位：

	序号
	单位工程名称
	质 量 评 定
	备 注

	
	
	实得分数
	权 值
	加权得分
	等级
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	

	施工单位自评意见
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	负责人：                      评定人：                年    月   日

	监理单位意见
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	　

	
	监理工程师：                                          年    月   日


2  排（截）水工程

2.1  浆砌排（截）水沟

2.1.1  基本要求

2.1.1.1  排（截）水沟地基、基础应符合设计要求。

2.1.1.2  砌体所用原材料（片石、块石、混凝土预制块等）的质量、规格和砂浆配合比、砂浆强度等应符合设计要求。砌缝内砂浆均匀饱满，勾缝密实。

2.1.1.3  回填土、沉降缝与排水孔应符合设计要求，并进行了防渗处理。

2.1.1.4  砌体抹面应平整、直顺，不得有裂缝、空鼓现象。

2.1.1.5  混凝土预制块按7.3检查。

2.1.2  实测项目。见表9。

表9  浆砌排（截）水沟实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	水平位置（mm）
	±50
	用经纬仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	15

	2
	长度（mm）
	－500
	用尺量，全部
	10

	3
	断面尺寸（mm）
	±30
	用尺量，每长10 m量1点，且不少于3点
	20

	4
	沟底纵坡度（%）
	±1
	用水准仪测，每长10 m测1点，且不少于3点
	10

	5
	沟底高程（mm）
	±50
	用经纬仪测，每长10 m测1点，且不少于3点
	15

	6
	铺砌厚度（mm）
	不小于设计
	用尺量，每长10 m量1点，且不少于3点
	20

	7
	表面平整度（mm）
	20
	用直尺量，每长20 m量3点，且不少于3点
	10

	注：平面位置“＋”指向外，“－”指向内；表面平整度即凹凸差。下同。


2.1.3  外观鉴定

2.1.3.1  沟体线条及沟底应平顺，水流通畅。不符合要求的扣1-2分。

2.1.3.2  沟边排水孔通畅，沟底不得有杂物。不符合要求的扣1-2分。

2.1.3.3  沟壁砌体顶面不高于地面，以利降雨径流流进入排水沟；或采取措施（如打孔等）使降雨径流进入排水沟。不符合要求的扣1-2分。

2.2  盲沟

2.2.1  基本要求

2.2.1.1  盲沟所用原材料的规格、质量等应符合设计要求。

2.2.1.2  盲沟埋置位置、深度、反滤层和防渗处理应符合设计要求。

2.2.1.3  盲沟进水、出水应通畅。

2.2.2  实测项目。见表10。
表10  盲沟实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	沟底纵坡度（%）
	±1
	用水准仪测，每长10 m测1点，且不少于3点
	30

	2
	断面尺寸
	不小于设计
	用尺量，每长10 m量1点，且不少于3点
	30

	3
	渗、滤层厚度（mm）
	±20
	用尺量，每长10 m每层量1点，且每层不少于3点
	40

	注：若渗、滤层采用土工布，应符合设计要求


2.2.3  外观鉴定

2.2.3.1  反滤层应层次分明。不符合要求的扣1-2分。

2.2.3.2  出水口美观实用，出水应通畅。不符合要求的扣1-2分。

2.3  排水隧洞

2.3.1  基本要求

2.3.1.1  排水隧洞的设置位置和几何尺寸、渗井（孔）和仰斜排水井（孔）的数量应符合设计要求。

2.3.1.2  排水隧洞的开挖应符合设计要求。

2.3.1.3  排水隧洞衬砌砌体和渗井（孔）仰斜排水井（孔）所用原材料的规格、质量和砂浆与混凝土的配合比、强度等，均应符合设计要求。

2.3.1.4  排水隧洞衬砌砌体，砌缝内砂浆均匀、饱满，勾缝密实，符合设计要求。

2.3.1.5  排水隧洞洞周衬砌回填密实，洞底防渗处理和洞口稳定性应符合设计要求。

2.3.1.6  渗井（孔）和仰斜排水井（孔）应通畅。

2.3.2  实测项目。见表11。

表11  排水隧洞实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	衬砌厚度（mm）
	不小于设计
	用尺量，每长10 m量1个断面，且不少于3个断面
	25

	2
	平面位置（mm）
	±100
	用经纬仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	15

	3
	长度（mm）
	－100
	全部实测
	15

	4
	内空断面尺寸（mm）
	－50
	用尺量，每长20 m量3点，且不少于3点
	20

	5
	洞底纵坡度（%）
	±0.5
	用水准仪测，每长10 m测1点，且不少于3点
	15

	6
	洞底高程（mm）
	±50
	用水准仪测，每长10 m测1点，且不少于3点
	10


2.3.3  外观鉴定

2.3.3.1  排水隧洞衬砌混凝土要内实外光，表面平顺，蜂窝麻面面积不超过5%，每超过0.5%扣5分。

2.3.3.2  排水隧洞出水口处理顺适美观，流水顺畅，不符合要求时扣2-5分。

2.4  排水井（孔）

2.4.1  基本要求

2.4.1.1  排水井（孔）的位置、孔数应符合设计要求。

2.4.1.2  排水井（孔）的深度、直径、倾斜度和结构应符合设计要求。

2.4.1.3  排水井（孔）所用原材料的性能、规格、质量等应符合设计要求。细粒土含量不得超标。

2.4.1.4  排水井（孔）口保护措施牢固、实用。

2.4.2  实测项目。见表12。
表12  排水井（孔）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	井（孔）数
	不少于设计
	全部
	20

	2
	井（孔）中心间距（mm）
	±100
	用经纬仪，全部
	10

	3
	井（孔）深（mm）
	±100
	用尺量钻具、钻杆长度，全部
	20

	4
	井（孔）径（mm）
	不小于设计
	用尺量钻头或套管直径，全部
	15

	5
	倾斜度（%）
	＜1
	用测斜仪测，全部
	20

	6
	过滤料充填量
	不小于设计量
	用尺量或称重换算，全部
	15

	注1：井（孔）深指要求钻透的岩、土层之下的度；
注2：过滤料充填量可按放入的合计长度或体量计。


2.4.3  外观鉴定

排水井（孔）排水顺畅；群（排）井（孔）应排列整齐，井口保护措施牢固、美观。不符合要求时扣3-5分。

3  支（拦）挡工程

3.1  混凝土灌注抗滑桩

3.1.1  基本要求

3.1.1.1  桩孔断面尺寸、深度和护壁及成孔质量必须符合设计要求。孔深必须结合滑动面的位置和嵌岩段长度等实际情况确定，护壁混凝土应密实并与围岩（土）密贴结合。

3.1.1.2  挖孔、钻孔过程中应进行地质编录和检验，提供地质结构柱状图，记录滑动面的地质特征。桩孔达到设计深度后，应及时进行孔底处理，必须做到无松渣、淤泥等扰动软土层，使孔底情况满足设计要求。

3.1.1.3  原材料和混凝土强度等必须符合设计要求，抗滑桩混凝土必须连续灌注，捣固密实。
3.1.1.4  钢筋配置数量及长度符合设计要求。钢筋制作与安装按7.1检查评定。

3.1.1.5  桩身质量完整性检测规定如下：设计等级为I级或横断面面积大于2 m2的桩，以及对质量有怀疑的桩，均应全部检测。其他桩的检测数量不应少于总桩数的30%且不少于10根。当检测出有缺陷的桩数大于被检测桩数的30%时，应全部检测。检测方法采用无损检测法（参见有关规范）。对有缺陷的或有其他问题的桩身应钻取芯样检测，并取样做抗压、抗剪试验。

桩的无破损检测应由有资质的单位承担，检测结果需经设计单位认可。

3.1.1.6  桩间联系梁和挡土板按7.1、7.3检验评定。

3.1.2  实测项目。见表13。
表13  混凝土灌注抗滑桩实测项目表

	序号
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	桩位（mm）
	±100
	用经纬仪测，全部
	20

	2
	桩的方位角
	±5°
	用经纬仪测，全部
	5

	3
	桩的横断面尺寸（mm）
	不小于设计尺寸
	地面用尺量，中、下部查灌注前记录，全部
	30

	4
	桩身倾斜度（%）
	挖孔桩
	＜0.5
	用吊线量，查灌注前记录，全部
	20

	
	
	钻孔桩
	＜1.0
	
	

	5
	桩底高程（mm）
	±50
	实测，查灌注前记录，全部
	10

	6
	桩顶高程（mm）
	±50
	用水准仪测，全部
	15


3.1.3  外观鉴定

桩顶、桩身外露面应平顺、美观，不得有明显缺陷。不符合要求的扣3-5分。

3.2  锚拉抗滑桩

锚拉抗滑桩，参照3.1抗滑桩和4.1预应力锚索（杆）加固的检验评定标准进行检验评定。
3.3  砌石和混凝土挡土墙

3.3.1  基本要求

3.3.1.1  地基必须满足设计要求，严禁超挖回填虚土。

3.3.1.2  石料规格、质量应符合设计要求。

3.3.1.3  砂浆、混凝土的配合比和强度应符合设计要求。

3.3.1.4  砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。必要时打开检验。

3.3.1.5  墙背填料应符合设计要求。

3.3.1.6  沉降缝、排水孔数量、位置、质量应符合设计要求。

3.3.2  实测项目。见表14。
表14  砌石与混凝土挡土墙实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	平面位置（mm）
	±50
	用经纬仪测，每长20 m测3处，且不少于3处
	15

	2
	顶面高程（mm）
	±20
	用水准仪测，每长20 m测3处，且不少于3处
	15

	3
	底面（基面）高程（mm）
	±50
	用水准仪测，每长20 m测3处，且不少于3处
	15

	4
	断面尺寸（mm）
	不小于设计
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	30

	5
	墙面坡度（%）
	0.5
	用坡度尺或垂线量，每长20 m量3处，且不少于3处
	10

	6
	表面平整度（mm）
	干砌石
	30
	用直尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	15

	
	
	混凝土
	10
	
	


3.3.3  外观鉴定

3.3.3.1  砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。不符合要求时扣1-3分。

3.3.3.2  混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%，深度不超过10 mm。不符合要求的，每超过0.5%扣2分。

3.3.3.3  排水孔坡度向外，无堵塞现象。不符合要求的扣3-5分。

3.3.3.4  伸缩缝符合设计要求，整齐垂直，上下贯通。不符合要求的扣3-5分。

3.4  加筋土挡土墙

3.4.1  基本要求

3.4.1.1  地基应符合设计要求。施工范围内不得遭受水浸。

3.4.1.2  混凝土预制面板的强度和质量，应符合设计要求，预制面板应有结构性能试验报告，经检验合格后才可安装。混凝土预制面板质量按7.3检查。

3.4.1.3  拉筋强度和质量、规格等应符合设计要求。

3.4.1.4  拉筋的长度、根数不得小于设计要求。拉筋与面板、拉筋与接筋应牢固连接，连接部分应有施工隐蔽记录。

3.4.1.5  当拉筋带含有金属时，或使用钢拉筋时，应进行防腐防锈处理。

3.4.1.6  填料的性能、规格和压实度，必须符合设计要求。

3.4.2  实测项目。见表15。

表15  加筋土挡土墙实测顶目表

	序号
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	拉筋带长度（%）
	不小于设计
	检查记录
	25

	2
	平面位置（mm）
	±50
	用经纬仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	20

	3
	墙顶高程（mm）
	±50
	用水准仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	15

	4
	墙面竖直度或坡度（%）
	0，-0.5
	用吊垂线或坡度板量，每长20 m量3处，且不少于3处
	20

	5
	面板缝宽（mm）
	10
	用尺量，每长20 m至少量5条，且不少于5条
	10

	6
	墙面平整度（mm）
	15
	用直尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	10

	注：竖直度“＋”指向外，“－”指向内，下同。


3.4.3  外观鉴定

3.4.3.1  墙面板光洁无破损，板缝顺直均匀。不符合要求的扣1-3分。

3.4.3.2  墙面直顺，线形顺适。不符合要求的扣1-3分。

3.4.3.3  沉降缝贯通、顺直。不符合要求的扣3-5分。

3.5  防崩（落）石槽（台）
3.5.1  基本要求

3.5.1.1  防崩（落）石槽（台）所用原材料的品种、质量等应符合设计要求。

3.5.1.2  防崩（落）石槽（台）的位置应符合设计要求。

3.5.1.3  防崩（落）石槽（台）的结构和排水、防渗处理应符合设计要求。

3.5.2  实测项目。见表16。
表16  防崩（落）石槽（台）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	槽底、台面高程（mm）
	±100
	用水准仪测，每长5 m测1点，且不少于3点
	50

	2
	槽、台尺寸（mm）
	±50
	用尺量，每长5 m量1处，且不少于3处
	50


3.5.3  外观鉴定

防崩（落）石槽（台）外观应整齐。不符合要求的扣1-3分。

3.6  拦石坝（墙、堤）

3.6.1  基本要求

3.6.1.1  拦石坝（墙、堤）位置、高程和结构应符合设计要求，构筑坚实。

3.6.1.2  拦石坝（墙、堤）砌体所用原材料和砂浆、混凝土的配合比、强度等应符合设计要求。

3.6.1.3  土质坝（墙、堤）所用材料应符合设计要求，并分层夯实，密实度应达到设计要求。

3.6.2  实测项目

浆砌石和混凝土拦石坝（墙、堤）实测项目按表3.3.2。土质坝（堤）见表17。
表17  土质拦石坝（堤）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	长度、高度
	符合设计要求
	用尺量，每长10 m量1组，且不少于3组
	30

	2
	顶宽、底宽
	±10％设计尺寸
	用尺量，每长10 m量1组，且不少于3组
	30

	3
	坡度
	不陡于设计
	用尺量，每长10 m量1组，且不少于3组
	40


3.6.3  外观鉴定

3.6.3.1  浆砌石和混凝土拦石坝（墙、堤）按3.3.3鉴定。

3.6.3.2  土质拦石坝（墙、堤）夯实牢固，表面平顺。不符合要求的扣3-5分。

3.7  拦石网与拦石桩（柱）
3.7.1  基本要求

3.7.1.1  拦石网与拦石桩（柱）的布置、排列应符合设计要求。

3.7.1.2  桩、柱材料的品种、规格、强度以及埋设、连接、固定应符合设计要求。混凝土预制桩、柱的质量按7.3检查评定。

3.7.1.3  拦网材料的品种和规格、强度等应符合设计要求。

3.7.2  实测项目。见表18。

表18  拦石网与拦石桩（柱）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	网底高程
	符合设计要求
	用水准仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	10

	2
	起讫点
	符合设计要求
	用尺量，每连续网、桩柱）段量2点
	10

	3
	桩（柱）、网高度（mm）
	+50，-20
	用尺量，抽量20％
	15

	4
	桩（柱）埋入深度（mm）
	不小于设计要求
	用尺量，抽量20％
	20

	5
	部件断面尺寸（%）
	±5
	用尺量，抽量10％
	15

	6
	桩（柱）间距（mm）
	±200
	用尺量，抽量10％
	15

	7
	网孔尺寸（mm）
	不大于设计要求
	用尺量，每长20 m抽量5孔，且不少于5孔
	15


3.7.3  外观鉴定

拦石网与拦石桩（柱）坚固、整齐、美观。不符合要求的扣1-3分。

3.8  支撑墩（柱）

3.8.1  基本要求

浆砌石、混凝土支撑墩（柱）按3.3.1.1-3.3.1.5检验评定。墩（柱）基础应稳定、牢固，墩（柱）顶与上覆危岩的接触应紧密，不得浮塞。加筋墩（柱）的钢筋配置符合设计要求，钢筋制作与安装按7.2检验评定。

3.8.2  实测项目见表19
表19  支撑墩（柱）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率用经纬仪测量
	规定分

	1
	平面位置（mm）
	±30
	用经纬仪测量
	30

	2
	断面尺寸（mm）
	不小于设计
	用尺量，不少于3点
	30

	3
	墩（柱）高度（mm）
	不小于设计
	用尺量
	30

	4
	表面平整度

（mm）
	砌石
	15
	用直尺量、不少于3点
	10

	
	
	混凝土
	10
	
	


3.8.3  外观鉴定

按3.3.3.1和3.3.3.2鉴定。

4  加固工程

4.1  预应力锚索（杆）加固

4.1.1  基本要求

4.1.1.1  锚孔的孔位、孔径、孔深、孔斜度、方位角必须符合设计要求。

4.1.1.2  锚索（杆）体质量、制作、防护（防腐等）与安入等必须符合设计要求。锚索的制作按7.2检查评定。

4.1.1.3  砂浆、混凝土的配合比、强度和注浆管插入深度等应符合设计要求。

4.1.1.4  张拉和锁定荷载应符合设计要求。锚索的张拉按7.2检查评定。

4.1.1.5  锚头墩混凝土强度应符合设计要求。

4.1.1.6  锚索（杆）承载力检验：在锚索（杆）锁定前，应随机抽取锚索（杆）束（根）总数的              10-20%且不少于3束（根），进行设计锚固力120%的超张拉检测。重大工程可对所有锚索（杆）进行相应的超张拉检测。

超张拉检测应提供超张拉检测成果汇总表和检测点位分布图。

4.1.1.7  当设计对锚索（杆）有特殊要求时，应增做相应的检查验收试验。

4.1.2  实测项目。见表20。
表20  预应力锚索（杆）实测项目表

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	规定分

	1
	锚孔深度
	符合设计要求
	实测，全部
	10

	2
	锚孔孔径
	符合设计要求
	查施工、监理记录
	10

	3
	锚孔孔位与高程（mm）
	±100
	用经纬仪、水准仪测，查施工、监理纪录，全部
	20

	4
	锚孔斜倾度（%）
	±1
	用钻孔测斜仪量，全部
	20

	5
	锚孔方位角
	符合设计要求
	实测，全部
	20

	6
	内锚段长度
	不小于设计
	查施工监理记录
	20


4.1.3  外观鉴定

外锚墩混凝土密实，表面平整，规格一致。不符合要求的扣2-5分。

4.2  格构锚固

4.2.1  基本要求

4.2.1.1  砌石或钢筋混凝土格构的原材料和砂浆、混凝土的配合比与强度等应符合设计要求。

4.2.1.2  锚杆的原材料规格、质量和锚孔孔径、孔深与锚固段长度等必须符合设计要求。

4.2.1.3  预应力锚索，按7.2检查评定。

4.2.1.4  现浇钢筋混凝土格构的钢筋制作按7.1检查评定。预制钢筋混凝土格构按7.3检查评定。

4.2.1.5  锚杆承载力、抗拔力应符合设计要求。应随机抽取各类型锚杆总根数5-10%且均不少于5根做抗拔力检测，检测出的抗拔力符合设计要求。并提出抗拔力检测成果汇总表和检测点位分布图。

4.2.1.6  砌石或混凝土格构应密实，坚固。

4.2.2  实测项目。见表21。

表21  格构锚固实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	格构轴线位置（mm）
	混凝土
	±30
	用经纬仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	10

	2
	格构断面尺寸（mm）
	混凝土
	±20
	用水准仪，每长20 m测1点，且不少于3点
	30

	3
	格构坡度（%）
	±0.5
	用铅锤线，每长20 m测3处，且不少于3处
	10

	4
	格构表面平整度
（凹凸差）（mm）
	混凝土
	±10
	用直尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	10

	5
	锚孔孔位（mm）
	±50
	用经纬仪、钢尺，全部
	10

	6
	锚杆（管）长度（mm）
	±50
	用尺量，全部
	20

	7
	锚固角度（%）
	±1
	用钻孔测斜仪，全部
	10


4.2.3  外观鉴定

4.2.3.1  砌石表面要平整，整体坡度平顺。不符合要求的每处扣2分。

4.2.3.2  混凝土要内实外光，蜂窝麻面面积不得超过外露面积的0.5%，每超0.5%扣5分。

4.2.3.3  锚头混凝土应密实平整，不符合要求时扣3-5分。

4.3  注浆加固

4.3.1  基本要求

4.3.1.1  注浆范围（平面的、垂向的）、注浆钻孔的布置和孔径、孔深、偏斜率等应符合设计要求。

4.3.1.2  注浆材料的品种、性能、浆液配合比及注浆压力等应符合设计要求。

4.3.1.3  注浆加固后岩土体质量检测孔（点）数为注浆孔总数的5-10%，且不少于5孔（点）。检测方法用钻取芯样法或其他有效的方法。

4.3.2  实测项目。见表22。

表 22  注浆加固实测项目表

	序号
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	注浆压力
	符合设计要求
	查施工、监理记录
	40

	2
	孔位（mm）
	±100
	用经纬仪测，抽查2%
	20

	3
	孔深（mm）
	±200
	查施工、监理记录
	25

	4
	钻孔偏斜率（%）
	≤3
	查施工、监理记录
	15


4.3.3  外观鉴定

加固范围内，注浆孔口部回填处理效果好。有缺陷的扣3-5分。

5  护坡工程

5.1  锚喷支护

5.1.1  基本要求

5.1.1.1  工程所用锚喷材料和砂浆、混凝土的配合比、强度等应符合设计要求。钢筋制作与安装按7.1检查评定。

5.1.1.2  锚喷岩面处理应符合设计要求，喷层要密实，受喷面底部不得有回弹物堆积。

5.1.1.3  喷射前做好排水设施，对个别漏水孔洞、缝隙应采取堵水措施。

5.1.1.4  不允许钢筋与锚杆外露，不允许漏喷、脱层和混凝土开裂脱落，喷层与坡体连结紧密。

5.1.1.5  锚杆抗拔力应符合设计要求。应随机抽取锚杆总根数5-10%且不少于5根的锚杆做抗拔力检测，检测出的抗拔力符合设计要求。并提出抗拔力检测成果汇总表和检测点位分布图。

5.1.2  实测项目。见表23。

5.1.3  外观鉴定

喷层密实，表面平顺整齐，无明显凸凹面，回弹物应清理干净。不符合要求的扣1-3分。
表23  锚喷支护实测项目表

	序号
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	孔深及锚杆长度
	符合设计要求
	查施工、监理记录
	20

	2
	锚杆数量
	不少于设计
	查施工、监理记录
	20

	3
	网孔尺寸
	符合设计要求
	查施工、监理记录
	10

	4
	喷层厚度（mm）
	平均厚度≥设计厚度，检查点的60%≥设计厚度，最小厚度≥0.5设计厚度，且≥60
	用凿孔或激光断面仪测，每长20 m测3个断面，断面上测点间距3-5 m，且不少于3个断面
	30

	5
	锚喷面积
	不小于设计
	用尺量或经纬仪测，全部
	20


5.2  砌石护坡

5.2.1  基本要求

5.2.1.1  砌石所用石料质量、规格和砂浆配合比、强度等应符合设计要求。

5.2.1.2  护坡坡脚地基应符合设计要求。

5.2.1.3  砌筑时，砌块要上下错缝、内外搭砌。浆砌时坐浆挤紧，嵌缝后砂浆饱满，无空洞现象；干砌时不松动、叠砌和浮塞。

5.2.1.4  垫、滤层的材料、规格、粒径等应符合设计要求。填筑铺设应密实，并层次分明。

5.2.2  实测项目。见表24。

表24  砌石护坡实测项目表

	项次
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	顶面高程

（mm）
	浆砌石
	±15
	用水准仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	10

	
	
	干砌石
	±20
	
	

	2
	竖直度或坡度（%）
	浆砌石
	0.3
	用吊垂线量，每长20 m测3点，且不少于3点
	20

	
	
	干砌石
	0.5
	
	

	3
	断面尺寸

（mm）
	浆砌石
	±20
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	30

	
	
	干砌石
	±30
	
	

	4
	垫、滤层厚度（mm）
	-20
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	25

	5
	表面平整度（mm）
	浆砌石
	10
	用直尺量，每长20 m量5处，且不少于5处
	15

	
	
	干砌石
	20
	
	


5.2.3  外观鉴定

5.2.3.1  砌体牢固，边缘直顺。不符合要求的扣1-3分。

5.2.3.2  勾缝平顺，缝宽均匀，无脱落现象。不符合要求的扣1-3分。

5.3  抛石护坡

5.3.1  基本要求

5.3.1.1  抛石基底的处理应符合设计要求。

5.3.1.2  抛石所用石料的质量、强度、块度和级配等应符合设计要求。

5.3.1.3  抛石的程序和不同石料抛投位置、数量、密实度应符合设计要求。抛石表层应整理平顺，坡度应符合设计要求。

5.3.1.4  当为水下抛石护坡时，应有防冲、防流失处理。

5.3.2  实测项目。见表25。

表25  抛石护坡实测项目表

	序号
	实 测 项 目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	抛石质量、强度、块度及级配
	符合设计要求
	查试验资料和施工、监理记录
	30

	2
	抛石范围与厚度
	符合设计要求
	用经伟仪测或尺量，每长20 m测3处上、中、下各3点，且不少于3处
	25

	3
	各种抗冲体体积
	符合设计要求
	查抛投记录
	25

	4
	护坡坡面相应位置高程（m）
	0.3
	用水准仪测，每长20 m测相应位置高程各3 处，且不少于3处
	20

	注：当为水下抛石护坡时，检查方法可采用声纳法或其他物探法。


5.3.3  外观鉴定

坡面平顺，无明显的凹凸面。不符合要求的扣1-3分。

5.4  石笼护坡

5.4.1  基本要求

5.4.1.1  石笼基底的处理必须符合设计要求。基面平整，石笼不得架空。

5.4.1.2  石笼编笼材料的质量、规格及其防腐（锈）蚀性能等应符合设计要求。

5.4.1.3  石料的规格、品种、质量等应符合设计要求。石料应不易风化并装填饱满密实。

5.4.1.4  石笼的坐码或平铺应符合设计要求，搭叠衔接稳固。

5.4.2  实测项目。见表26。

表26  石笼防护实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	长度（mm）
	-200
	用尺量，实量
	20

	2
	宽（厚）度（mm）
	-100
	用尺量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	20

	3
	高度（mm）
	不小于设计要求
	用水准仪测或尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	20

	4
	坡度
	±10％设计坡度
	用坡尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	20

	5
	底面高程
	不高于设计要求
	用水准仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	20


5.4.3  外观鉴定

表面整齐，线条平顺。不符合要求的扣1-2分。

5.5  锚杆与土钉墙护坡

5.5.1  基本要求

5.5.1.1  锚杆与土钉墙所用原材料的品种、规格、强度等应符合设计要求。

5.5.1.2  施工方法应符合设计要求。一般应分段开挖，分段支护。

5.5.1.3  锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度、角度和间距，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面体厚度及强度。

5.5.1.4  锚杆、土钉的抗拔力，应符合设计要求。应各随机抽取锚杆、土钉总根数5-10%且不少于5根的锚杆、土钉做抗拔力检测，检测出的抗拔力符合设计要求。

5.5.2  实测项目。见表27。

表27  锚杆及土钉墙护坡实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	锚杆、土钉长度（mm）
	±30mm
	用尺量，抽查20-30%
	20

	2
	锚杆、土钉数量（根）
	符合设计要求
	查施工、监理记录
	20

	3
	锚杆、土钉位置（mm）
	±100mm
	用尺量，抽查20%
	15

	4
	锚杆、土钉倾斜度（°）
	±1°
	查钻孔记录，抽查20%
	15

	5
	墙面体厚度（mm）
	±10
	用尺量或钻孔量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	30


5.5.3  外观鉴定

墙体密实平整，无破损，无突变。不符合要求的扣1-3分。

5.6  格构护坡

5.6.1  基本要求

5.6.1.1  砌石或钢筋混凝土格构的原材料和砂浆、混凝土的配合比与强度等应符合设计要求。

5.6.1.2  现浇钢筋混凝土格构的钢筋制作按7.1检查评定。预制钢筋混凝土格构按7.3检查评定。

5.6.1.3  砌石或混凝土格构应密实、坚固。

5.6.2  实测项目。见表28。
表28  浆砌石（钢筋混凝土）格构护坡实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	轴线位置

（mm）
	浆砌石
	±50
	用经纬仪测，每长20 m测3点，且不少于3点
	20

	
	
	混凝土
	±30
	
	

	2
	断面尺寸

（mm）
	浆砌石
	±40
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	30

	
	
	混凝土
	±20
	
	

	3
	坡度（%）
	±0.5
	用铅锤线量，每长20 m量3处，且不少于3处
	30

	4
	表面平整度

（mm）
	浆砌石
	20
	用直尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	20

	
	
	混凝土
	10
	
	


5.6.3  外观鉴定

5.6.3.1  砌石表面要平整，整体坡度平顺。不符合要求的每处扣2分。

5.6.3.2  混凝土要内实外光，蜂窝麻面面积不得超过外露面积的0.5%，每超0.5%扣5分。

5.7  植被护坡

5.7.1  基本要求

植被护坡植物种类的选用，应适合被保护斜坡的土石特点（物质成份、结构等）和自然环境条件，并与社会环境相协调。

5.7.2  实测项目。见表29。

表29  植被护坡实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	植物成活率（%）
	＜10（90％以上应成活）
	草皮：尺量，计面积

植株：点数，统计计算每100 m2范围内3条带
	100


5.7.3 外观鉴定

植被防护应整齐、美观。不符合要求的扣3-5分。

6  减载与压脚工程

6.1  削方减载

6.1.1   基本要求

6.1.1.1   削方减载的位置和数量应符合设计要求。

6.1.1.2  一般应采用人工或机械开挖的方法施工。不得因施工影响后壁和两侧岩土体的稳定。

6.1.1.3  边坡坡度应符合设计要求，严禁出现反坡、坑槽。

6.1.1.4  坡面要稳定平顺，危石要清理干净。

6.1.1.5  削方减载的弃土、弃石位置应符合设计要求。

6.1.2  实测项目。见表30。

表30  削方减载实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	削方范围
	符合设计要求
	用经伟仪测或尺量，实测
	25

	2
	削方厚度
	符合设计要求
	用尺量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	25

	3
	削方后边坡坡度
	符合设计要求
	用坡度尺量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	25

	4
	削方后边坡平整度
	符合设计要求
	用尺量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	25


6.1.3  外观鉴定

6.1.3.1  坡面上不得有松石、危石。不符合要求的每处扣1-2分。

6.1.3.2  坡面平顺，不得有反坡、坑槽。不符合要求的每处扣1-3分。

6.2  土石压脚

6.2.1  基本要求

6.2.1.1  压脚土石方填料的品种、质量等应符合设计要求。

6.2.1.2  填筑时应分层压实，密实度应达到设计要求。

6.2.1.3  填筑表面应平整、顺直，有利于排水，不得有坑槽。

6.2.2  实测项目。见表31。

表31  土石压脚实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	长度
	符合设计要求
	用经纬仪测或尺量，实测
	15

	2
	底宽
	不小于设计值
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	15

	3
	高度
	符合设计
	用尺量，每长20 m量3处，且不少于3处
	15

	4
	边坡
	不陡于设计值
	用坡度尺量，每长20 m量3处上、中、下各3点，且不少于3处
	25

	5
	压实度

（%）
	≥90
	每200 m2范围内每层测量1处，且每层不少于3处
	30


6.2.3  外观鉴定

坡面平顺。不符合要求的扣1-3分。

7  通用制作与安装工程

7.1  钢筋加工和安装

7.1.1  基本要求

7.1.1.1  钢筋、焊条品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。

7.1.1.2  冷拉钢筋的机械性能必须符合规范要求，钢筋平直，表面不应有裂皮和油污。

7.1.1.3  受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度和焊接、机械接头质量应符合规范要求。

7.1.1.4  加工好的钢筋构件安装前不得有任何变形、锈蚀。

7.1.2  实测项目。见表32至表33。

表32  钢筋加工及安装实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	受力钢筋

间距

（mm）
	两排以上排距
	±5
	用尺量，每构件检查2个断面
	30

	
	
	同排
	梁板、拱肋
	±10
	
	

	
	
	
	基础、锚碇、墩台、柱
	±20
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	

	2
	箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距（mm）
	+0，-20
	每构件检查5-10个间距
	15（25）

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	长
	±10
	按骨架总数30%抽查
	20（25）

	
	
	宽、高或直径
	±5
	
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	每骨架抽查30%
	20（0）

	5
	保护层厚度

（mm）
	桩、柱、梁、拱肋
	±5
	每构件沿模板周边检查8处
	15（20）

	
	
	基础、锚碇、墩台
	±10
	
	

	
	
	板
	±3
	
	

	注：不设弯起钢筋时，可按括弧内规定分评定。


表33  钢筋网实测项目表
	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	网的长、宽（mm）
	±10
	用尺量
	35

	2
	网眼尺寸（mm）
	±10
	用尺量，抽查3个网眼
	35

	3
	对角线差（mm）
	10
	用尺量，抽查3个网眼对角线
	30


7.1.3  外观鉴定

7.1.3.1  钢筋表面无铁锈及焊渣。不符合要求的扣3-5分。

7.1.3.2  多层钢筋网要有足够的钢筋支撑，保证骨架的施工刚度。不符合要求的扣1-3分。

7.2  预应力筋加工与张拉

7.2.1  基本要求

7.2.1.1  预应力筋的各项技术指标、性能必须符合国家现行标准和设计要求。

7.2.1.2  预应力钢绞线应顺直，不得有缠绞。

7.2.1.3  单根钢绞线不允许断丝。

7.2.1.4  同一截面预应力钢筋接头面积不得超过预应力钢筋总面积的25%，接头质量应满足施工规范的要求。

7.2.1.5  加工好的锚索要做好现场防护，不得有任何变形、锈蚀。

7.2.1.6  孔管道安装应牢固，接头应密合，弯曲圆顺。锚垫板平面应与孔道轴线垂直。

7.2.1.7  张拉设备及仪器（表）经检定校正后才能使用。

7.2.1.8  锚具经检验合格后方可使用。

7.2.1.9  压浆工作在50℃以下进行时，应采取防冻或保温措施。

7.2.1.10  孔道压浆的水泥浆强度必须符合设计要求，压浆时出浆管应有水泥浓浆溢出。

7.2.2  实测项目。见表34。

表34  锚索张拉实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	单根预紧力
	符合规范要求
	查张拉记录
	10

	2
	张拉力
	符合设计要求
	查张拉记录
	30

	3
	张拉锁定力
	符合设计要求
	查张拉记录
	30

	4
	张拉伸张率
	10%，-5%
	查张拉记录
	10

	5
	锚墩位移量（mm）
	＜2
	查张拉记录
	15

	6
	微缩值（mm）
	＜6
	查张拉记录
	5


7.2.3  外观鉴定

预应力筋应除锈，并做好现场临时防护，不得变形。不符合要求的扣3-5分。

7.3  混凝土构件预制

7.3.1  基本要求

7.3.1.1  混凝土所用原材料的品种、规格、强度等必须符合设计要求。

7.3.1.2  钢筋混凝土构件所用钢筋必须符合设计要求，钢筋制作与安装按7.1检查评定。

7.3.1.3  预制构件模板必须牢固，严禁跑模。

7.3.1.4  混凝土浇注必须振捣密实，不得出现露筋和空间，混凝土配合比和强度必须符合设计要求。

7.3.1.5  混凝土构件应平整，不得有断裂、破损。

7.3.2  实测项目见表35、表36、表37。
表35  预制桩（柱）实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	长度（mm）
	±50
	用尺量
	25

	2
	横截面尺寸（mm）
	±5
	检查3个断面每批检查

（10%）
	30

	3
	桩尖对桩的纵轴线

（mm）
	10
	抽查10
	15

	4
	桩纵轴线弯曲矢高

（mm）
	0.1%桩长，且不大于20
	沿桩长拉线量，取最大矢高
	15

	5
	桩顶面与桩纵轴线倾斜偏差（mm）
	1%桩径或边长，且不大于3
	用垂线测量，抽检10
	15


表36  预制加筋土面板实测项目表
	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	边长（mm）
	±5或0.5%边长
	用尺量，长、宽各量1次，每批抽查10
	30

	2
	两对角线差（mm）
	10或0.7%最大对角线
	用尺量，每批抽查10
	15

	3
	厚度（mm）
	＋5，-3
	用尺量，量2次，每批抽查10
	30

	4
	表面平整度（mm）
	4或0.3%边长
	用直尺量，长、宽各量1次，每批抽查10
	10

	5
	预埋件位置（mm）
	5
	用尺量，每批抽查10
	15


表37  混凝土预制块实测项目表

	序号
	实测项目
	规定值或允许偏差
	实测方法和频率
	规定分

	1
	边长（mm）
	±5或0.5%边长
	用尺量，长、宽各量1次，每批抽查10
	30

	2
	厚度（mm）
	＋5，-3
	用尺量，量2次，每批抽查10
	30

	3
	两对角线差（mm）
	10或0.7%最大对角线
	用尺量，每批抽查10
	20

	4
	表面平整度（mm）
	4或0.3%边长
	用尺量，长、宽各量1次，每批抽查10
	20


7.3.3  外观鉴定

7.3.3.1  混凝土表面平整，蜂窝麻面面积不超过受检面积的0.5%，深度不超过10 mm，每超过0.5%扣5分。

7.3.3.2  混凝土表面出现非受力裂缝扣1-3分，缝宽大于0.15 mm的必须处理。

7.3.3.3  构件外形轮廓清楚，线条顺直，不得翘曲。不符合要求的扣3-5分，严重的要整修。

附  录  1  水泥砂浆强度评定

1.1  评定水泥砂浆的强度，应以标准养护28 d的试件为准。试件为边长7.07 cm的立方体。试件6件为1组，所取组数应符合下列规定：

1.1.1  不同强度等级和不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件，试件应随机制取，不得挑选。

1.1.2  重要及主体砌筑物，每工作班制取2组。

1.1.3  一般及次要砌筑物，每工作班可制取1组。

1.1.4  高大挡土墙砂浆应同时制取与砌体同条件养护的试件，以检查各施工阶段砂浆的强度。

1.2  水泥砂浆强度的合格标准

1.2.1  同标号试件的平均强度不低于设计强度等级。

1.2.2  任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的85%。

附  录  2  水泥混凝土抗压强度评定

2.1  评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28 d龄期的试件为准。试件为边长15 cm的立方体。试件3件为1组，制取组数应符合下列规定：

2.1.1  不同强度等级和不同配合比的混凝土，应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。

2.1.2  浇筑一般体积的结构物时，每一单元结构物应制取2组。

2.1.3  连续浇筑大体积结构时，每80-100 m3或每一工作班应制取2组。

2.1.4  每根桩至少应制取2组；桩长20 m以上者不少于3组；桩径大、浇筑时间很长时，不少于4组。若换工作班，每工作班应制取2组。

2.1.5  构筑物（挡土墙）每座、每处或每工作班制取不小于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时，可以几座或几处合并制取2组。

2.1.6  应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养护的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

2.2  水泥混凝土抗压强度的合格标准
2.2.1  试件≥10组时，应以数理统计方法按下述条件评定：

Rn－K1Sn0.9 R

Rmin≥K2R

式中：n——同批混凝土试件组数

Rn——同批几组试件强度的平均值（MPa）
Sn——同批几组试件强度的标准差（MPa），当Sn＜0.06 R时，取Sn＝0.06 R

R——混凝土设计强度等级（或标号）（MPa）
Rmin——n 组试件中强度最低一组的值（MPa）
K1、K2——合格判定系数，见表2.2.2。

2.2.2  试件少于10组时，可用非统计方法按下述条件进行评定：

Rn≥1.15 R

Rmin≥0.95 R

表2.2.2  K1、K2值表
	n
	10-14
	15-24
	≥25

	K1
	1.70
	1.65
	1.60

	K2
	0.9
	0.85


附  录  3  喷射混凝土抗压强度评定

3.1  喷射混凝土抗压强度系指在喷射混凝土板件上，切割制取边长为10 cm的立方体试件，在标准养护条件下养护28 d，用标准试验方法测得的极限抗压强度，乘以0.95的系数。

3.2  每喷射50-100 m3混合料或小于50 m3混合料的独立工程，试件不得少于一组。材料或配合比变更时需要取试件。

3.3  喷射混凝土强度的合格标准同附录2第2.2条。

附  录  4  锚杆试验

4.1  一般规定

4.1.1  锚杆试验包括锚杆的基本试验、验收试验。锚杆蠕变试验应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.2  锚杆试验的千斤顶和油泵以及测力计、应变计和位移计等计量仪表应在试验前进行计量检定合格，且精度应经过确认，并在试验期间应保持不变。

4.1.3  锚杆试验的反力装置在计划的最大试验荷载下应具有足够的强度和刚度。

4.1.4  锚杆锚固体强度达到设计强度90%后方可进行试验。

4.1.5  锚杆试验记录表格可按表4.1.5制定。

表 4.1.5  锚杆试验记录表

工程名称：                                                          施工单位：
	试验类别
	
	试验日期
	
	砂浆强度等级
	设计
	

	试验编号
	
	灌浆日期
	
	
	实际
	

	岩土性状
	
	灌浆压力
	
	
	规格
	

	锚固段长度
	
	自由段长度
	
	杆体材料
	数量
	

	钻孔直径
	
	钻孔倾角
	
	
	长度
	

	序号
	荷载
	百分表位移（mm）
	本级位移量
	增量累计
	备 注

	
	（kN）
	1
	2
	3
	（mm）
	（mm）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


校核：
试验记录：

4.2  基本试验
4.2.1  锚杆基本试验的地质条件、锚杆材料和施工工艺等应与工程锚杆一致。

4.2.2  基本试验时最大的试验荷载不应超过杆体标准值的0.85倍，普通钢筋不应超过其屈服值0.90倍。

4.2.3  基本试验主要目的是确定锚固体与岩土层间粘结强度极限标准值、锚杆设计参数和施工工艺。试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合下列规定：

1)  当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度极限标准值、验证杆体与砂浆间粘结强度极限标准值的试验时，为使锚固体与地层间首先破坏，当锚固段长度取设计锚固长度时应增加锚杆钢筋用量，或采用设计锚杆时应减短锚固长度，试验锚杆的锚固长度对硬质岩取设计锚固长度的0.40倍，对软质岩取设计锚固长度的0.60倍；

2)  当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时，锚固段长度应取设计锚固长度；

3)  每种试验锚杆数量均不应少于3根。

4.2.4  锚杆基本试验应采用循环加、卸荷法，并应符合下列规定：

1)  每级荷载施加或卸除完毕后，应立即测读变形量；

2)  在每级加荷等级观测时间内，测读位移不应少于3次，每级荷载稳定标准为3次百分表读数的累计变位量不超过0.10 mm；稳定后即可加下一级荷载；

3)  在每级卸荷时间内，应测读锚头位移2次，荷载全部卸除后，再测读2-3次；

4)  加、卸荷等级、测读间隔时间宜按表4.2.4确定。

表4.2.4  锚杆基本试验循环加卸荷等级与位移观测间隔时间

	加荷标准循环数
	预估破坏荷载的百分数（%）

	
	每级加载量
	累计加载量
	每级卸载量

	第一循环
	10
	20
	20
	
	
	
	50
	
	
	
	20
	20
	10

	第二循环
	10
	20
	20
	20
	
	
	70
	
	
	20
	20
	20
	10

	第三循环
	10
	20
	20
	20
	20
	
	90
	
	20
	20
	20
	20
	10

	第四循环
	10
	20
	20
	20
	20
	10
	100
	10
	20
	20
	20
	20
	10

	观测时间

（min）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5


4.2.5  锚杆试验中出现下列情况之一时可视为破坏，应终止加载：

1)  锚头位移不收敛，锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚体中拔出；

2)  锚头总位移量超过设计允许值；

3)  土层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量，超过上一级荷载位移增量的2倍。

4.2.6  试验完成后，应根据试验数据绘制荷载－位移（Q-S）曲线、荷载－弹性位移（Q-Se）曲线和荷载－塑性位移（Q-Sp）曲线。

4.2.7  拉力型锚杆弹性变形在最大试验荷载作用下，所测得的弹性位移量应超过该荷载下杆体自由段理论弹性伸长值的80%，且小于杆体自由段长度与1/2锚固段之和的理论弹性伸长值。

4.2.8  锚杆极限承载力标准值取破坏荷载前一级的荷载值；在最大试验荷载作用下未达到本规范附录4第4.2.5条规定的破坏标准时，锚杆极限承载力取最大荷载值为标准值。

4.2.9  当锚杆试验数量为3根，各根极限承载力值的最大差值小于30%时，取最小值作为锚杆的极限承载力标准值；若最大差值超过30%，应增加试验数量，按95%的保证概率计算锚杆极限承载力标准值。

4.2.10  基本试验的钻孔，应钻取芯样进行岩石力学性能试验。

4.3  验收试验

4.3.1  锚杆验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求。

4.3.2  验收试验锚杆的数量取每种类型锚杆总数的5%，自由段位于工Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类岩石内时取总数的1.5%，且均不得少于5根。

4.3.3  验收试验的锚杆应随机抽样。质监、监理、业主或设计单位对质量有疑问的锚杆也应抽样作验收试验。

4.3.4  验收试验荷载对永久性锚杆为锚杆轴向拉力Nak的1.50倍；对临时性锚杆为1.20倍。

4.3.5  前三级荷载可按试验荷载值的20%施加，以后每级按10%施加；达到检验荷载后观测10 min，在10 min持荷时间内锚杆的位移量应小于1.00 mm。当不能满足时持荷至60 min时，锚杆位移量应小于2.00 mm。卸荷到试验荷载的0.10倍并测出锚头位移。加载时的测读时间可按本规范附录4表4.2.4确定。

4.3.6  锚杆试验完成后应绘制锚杆荷载－位移（Q-S）曲线图。

4.3.7  满足下列条件时，试验的锚杆为合格： 

1)  加载到试验荷载计划最大值后变形稳定；

2)  符合本规范附录4第4.2.8条规定。

4.3.8  当验收锚杆不合格时，应按锚杆总数的30%重新抽检；重新抽检有锚杆不合格时应全数进行检验。

4.3.9 锚杆总变形量应满足设计允许值，且应与地区经验基本一致。

（本附录基本引用GB50330—2013）

附  录  5  地质灾害治理工程单元、分部、分项工程划分

	单位工程
	分部工程
	分项工程

	排（截）水工程
	排（截）水沟
	（1）一条沟为一个分项

（2）长度＞100 m 的沟（下同）可按桩号长度，（下同）划分出若干个分项，或按缓坡段、陡坡段、跌水等划分分项

（3）若只有一条沟，短沟只有一个分项，长沟按（2）划分分项

	
	盲沟
	（1）一条沟为一个分项

（2）长沟可按桩号划分出若干个分项

（3）若只有一条沟，短沟只有一个分项，长沟按（2）划分分项

	
	排水隧洞
	（1）一个洞为一个分项

（2）深度＞100 m 的洞可按洞口、洞身划分分项，洞身又可按桩号或断面尺寸等划分出若干个分项

（3）若只有一个洞，浅洞只有一个分项，深洞按（2）划分分项

	
	排水井（孔）
	一个井（孔）为一个分项

	支（拦）挡工程
	混凝土灌注抗滑桩
	（1）一根桩为一个分项

（2）若有联系梁、档土板，两根桩间梁、板为一个分项，或分组划分出若干个分项

	
	锚拉抗滑桩
	（1）一根桩和其上锚索（杆）为一个分项

（2）若有联系梁、档土板，两根桩间梁、板为一个分项，或分组划分出若干个分项

	
	挡土墙
	浆砌石挡墙
	（1）一道墙为一个分项

（2）大型墙（高度不小于 4 m，且长度不小于 50 m）可按桩号划分出若干个分项

（3）若只有一道墙，小型墙只有一个分项，大型墙按（2）划分分项

	
	
	混凝土挡墙
	同上

	
	
	加筋土挡墙
	同上

	
	防崩（落）石槽（台）
	（1）一个槽（台）为一个分项

（2）若只有一个槽（台），只有一个分项

	
	拦石坝（墙、堤）
	（1）一道坝（墙、堤）为一个分项

（2）大型（高度不小于 4 m，且长度不小于50 m）坝（墙、堤）可按桩号划分出若干个分项

（3）若只有一道坝（墙、堤），小型的只有一个分项，大型的按（2）划分分项

	
	拦石网与拦石桩（柱）
	（1）二桩（柱）和之间的网为一个分项

（2）若只有二桩（柱）和之间的网，只有一个分项

	
	支撑墩（柱）
	一个墩（柱）为一个分项


	单位工程
	分部工程
	分项工程

	加固工程
	预应力锚索（杆）加固
	一根（束）锚索（杆）为一个分项

	
	格构锚固
	小范围（宽度［与斜坡走向一致，下同］＜50 m）的锚固可只有一个分项

大范围（宽度＞50 m）的锚固可按区段划分出若干个分项

	
	注浆加固
	同上

	护坡工程
	锚喷支护
	小范围（宽度＜50 m）的护坡可只有一个分项

大范围（宽度＞50 m）的护坡可按区段划分出若干个分项

	
	砌石护坡
	同上

	
	抛石护坡
	同上

	
	石笼护坡
	同上

	
	锚杆与土钉墙护坡
	同上

	
	格构护坡
	同上

	
	植被护坡
	同上

	减载与压脚工程
	削方减载
	小范围（宽度＜50 m）的减载可只有一个分项

大范围（宽度＞50 m）的减载可按区段划分出若干个分项

	
	土石压脚
	小范围（宽度＜50 m）的压脚可只有一个分项

大范围（宽度＞50 m）的压脚可按区段划分出若干个分项


说明：有些工程由二种或多种工程组合而成，本规定和本表已列出一部分这类工程，如锚拉抗滑桩、格构锚固等，其分项工程的划分已有相应规定。但列的不全，如：格构护坡往往与砌石护坡或植被护坡组合，成为格构砌石护坡工程、格构植被护坡工程等；格构锚固工程已由格构、锚杆（索）组合，在实践中还往往在格构中加砌石护坡或植被护坡。这些组合后的工程都可按范围大小划分分项工程，质量控制和检验评定按各自的标准进行。此外，还有由锚杆和挡墙（板、梁）组合的锚杆（或锚拉）挡墙（板、梁）等多种类型的工程，而有些工程则是某类工程的一部分，如防治部分危岩和保护部分斜坡的素喷混凝土工程等，这些工程可参照相应工程划分分项工程，并按各自的标准进行质量控制和检验评定。
附件9

湖北省地质灾害治理工程

竣工总结报告

项   目   名   称           　         　

承担单位名称         　      　　　　


承担单位法定代表人                　　



项目批文编号　　　　　　　　　　　



项目资金来源类型　　　　　　　　　　　
           年    　 月     日

一、治理工程基本情况

	项目名称
	
	工程地址
	

	工程类型
	

	勘查报告

审批部门
	
	设计报告

审批部门
	

	工程概算
	
	工程决算
	

	参

建

单

位
	单 位
	名 称
	资 质
	选定方法

	
	勘查单位
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	施工单位
	
	
	

	
	监理单位
	
	
	

	
	监测单位
	
	
	


	一.工程概况：



	二.完成工程施工与合同约定内容情况：



	三.对工程施工（质量、进度等）的评价：



	四、对工程勘查、设计、监理、监测等的评价：



	五、工程资金使用情况：



	六、对工程竣工初步验收的意见：



	七、签章

项目负责人签字：

法定代表人签字：

承担单位公章：

            年     月      日




二、地质灾害治理工程参建各方情况汇总表

	项目名称
	
	工程地址
	

	工程类型
	
	工程造价
	

	承担单位
	单位名称
	

	
	法人姓名
	
	法人职务
	

	施工单位
	单位名称
	
	资质证书号
	

	
	法人姓名
	
	资质级别
	

	勘查单位
	单位名称
	
	资质证书号
	

	
	法人姓名
	
	资质级别
	

	设计单位
	单位名称
	
	资质证书号
	

	
	法人姓名
	
	资质级别
	

	监理单位
	单位名称
	
	资质证书号
	

	
	法人姓名
	
	资质级别
	

	监测单位
	单位名称
	
	资质证书号
	

	
	法人姓名
	
	资质级别
	

	备注
	


附件10

湖北省地质灾害治理工程

施工总结报告

　　　　
项  目  名  称　　　　　　　　　　  　

施工单位名称　　　　　　　　　　  

施工单位法定代表人　　　　　　　　　　　


施工单位总工程师　　　　　　　　　　　


项目经理　　　　　　　　　　  


项目技术负责人　　　　　　　　　　　


项目批文编号　　　　　　　　　　　


项目资金来源类型　　　　　　　　　　　

            年       月      日

	1. 工程建设概况和合同履约情况：



	二.有关工程质量法律、法规和工程建设标准的执行情况：



	三.地基基础、主体结构和关键部位设计变更与实施情况：



	四.施工过程中发生的质量问题、质量缺陷及其相应的处理措施，遗留的质量问题对工程质量的影响：



	五.关键部位、重要工序、主要施工材料的质量控制措施落实及施工过程中的自检情况：



	六.工程资料的自检情况：



	七.工程质量的总体评价：



	八. 签章

项 目 经 理  签 字：

单位法定代表人签字：

单   位   公  章：

　　　　　年　　　月　　　日




附件1：

1、工程竣工图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，并有治理对象纵向地质剖面和主要工程纵向剖面简图，平剖面图均标注线画比例尺，按附件15的要求填写）。

2、工程施工前、施工中和竣工后典型照片。

附件2：

地质灾害治理项目工程量与有关指标（按附件16的要求填写）

附件11

湖北省地质灾害治理工程

监理总结报告
项目名称         
       
 　　　


监理单位名称         
      
　 　



监理单位法定代表人       
   
     　　



监理单位总工程师　　　　　　　　　　

  

项目总监         
   
   




项目批文编号　　　　　　　　　　　

  

项目资金来源类型　　　　　　　　　　　

  

             　             年      月     日

	一. 监理准入、现场监理组成及监理工作情况：



	二.工程使用材料及监督取样情况：



	三.勘查、设计变更情况：



	四.重要工序及分项、分部工程质量认证情况：



	五.工程质量缺陷、施工过程中质量问题的整改、复查情况：



	六.对工程资料的审查意见：



	七.对工程整体质量及重要部位的安全及使用功能的评价：



	八.对施工单位竣工报告的审查意见：                       



	九. 签章：

项 目  总 监 签 字：          

单位法定代表人签字：              

                                单 位 公 章：

              　　　　            年      月      日




附件12

湖北省地质灾害治理工程

设计总结报告

项　目　名　称 










设计单位名称










设计单位法定代表人　　　　　　　　　　



设计单位总工程师　　　　　　　　　　　



设计负责人　　　　　　　　　　　　


项目批文编号　　　　　　　　　　　　


项目资金来源类型　　　　　　　　　　　



　　　　

      年      月     日

	一. 工程安全设计指标与设计标准符合强制性标准情况：



	二.设计及设计变更过程中内部质量控制情况：



	三.设计变更情况及其对原设计功能和安全的影响：



	四.对工程总体质量是否达到设计目标的总体评价：



	五.签章：                

项 目 负  责 人 签 字：

单位法定代表人签字：

单  位  公  章：
            年       月      日




附件13

湖北省地质灾害治理工程

勘查总结报告

项目名称                    　　


勘查单位名称                    　　


勘查单位法定代表人　　　　　　　　　　




勘查单位总工程师　　　　　　　　　　　



勘查负责人　　　　　　　　　　　　


项目批文编号　　　　　　　　　　　　


项目资金来源类型　　　　　　　　　　　




       　　　　
 
      年      月     日

	一. 勘查执行标准及勘查成果、主要参数：



	二.勘查工作中内部质量控制情况：



	三.勘查文件变更情况及其对原设计的影响：



	四.对设计、施工单位使用勘查成果的评价和对工程质量、效果的评价：



	五.签章

 项 目 负 责 人 签 字：

                             单位法定代表人签字：

                             单   位   公  章：

          年      月      日




附件14

湖北省地质灾害治理工程

监测总结报告

项目名称                     　


监测单位名称　　　　　　　　　　　　


监测单位法定代表人　　　　　　　　　　　



监测单位总工程师　　　　　　　　　　　　


监测负责人　　　　　　　　　　　　


项目批文编号　　　　　　　　　　　　


项目资金来源类型　　　　　　　　　　　　




    　 年      月     日

	一.变形监测执行标准及监测内容、方法与主要仪器设备：



	二.变形监测过程中内部质量控制措施及执行情况：



	三.变形监测成果和主要结论：



	四.变形监测过程中发生的重大问题及其处理情况：



	五.对变形监测最终成果质量和工程效果的评价：



	六.签章                         

项目负责人签字：
单位法定代表人签字：

单   位   公  章： 

          年     月     日




注：1、变形监测点分布图（带有简单地质内容和工程位置的经缩小的简图，注明线画比例尺）

    2、变形监测主要成果图

附件15

竣工图编制要求

1  凡按施工图施工且无变动的，由施工单位在原施工图上加盖公章，并签署竣工图章作为竣工图。

2  凡在施工中对施工图设计有一般性变更，且能在原施工图上作修改补充的，可由施工单位在原施工图上做修改，并说明修改依据后盖公章，并签署竣工图章作为竣工图。

3  凡施工图总平面布置、结构形式、工艺、工程项目等有重大改变的，或变更部分超过图面1/3的，都必须重新绘制竣工图。因设计原因造成的变更，竣工图由设计单位绘制；因其它原因造成的变更，由建设单位组织施工单位绘制。

4  竣工图应由施工单位加盖竣工图章。竣工图章应使用不易褪色的红印泥，加盖在图标栏上方空白处。竣工图章格式如下：
附件16

地质灾害治理项目工程量和有关指标

1  排水工程

1.1  排水沟

1)  排水沟数量（条）·总长度（m）

2)  单沟沟底（起、止）高程（m）·长度（m）·坡降（％）

3)  沟断面（高、宽的最大、最小、平均）尺寸（m）·设计排水流量（m3/s）

4)  沟（壁、底）砌体（壁宽、底厚）尺寸（m）

5)  沟（壁、底）砌体材料（片石、块石、混凝土预制块）·数量

6)  平均造价（元/m）·合计造价(元)

1.2  盲沟

1)  盲沟数量（条）·总长度（m）

2)  单沟沟底（起、止）高程（m）·长度（m）·坡降（％）

3)  沟断面（高、宽的最大、最小、平均）尺寸（m）·设计排水量（m3/s）

4)  盲沟原材料·数量

5)  盲沟渗滤层材料·数量

6)  平均造价（元/m）·合计造价（元）

1.3  排水隧洞

1)  隧洞数量（条）·总长度（m）

2)  单洞洞底（起、止）高程（m）·总长度（m）

3)  隧洞断面净空（高、宽的最大、最小、平均）尺寸（m）·设计排水量（m3/s）

4)  洞周（顶、壁、底）衬砌砌体厚度（m）

5)  洞周（顶、壁、底）衬砌砌体材料（片石、块石、混凝土预制）·数量

6)  平均造价（元/m）·合计造价（元）

1.4  排水井（孔）

1)  井（孔）数量（眼）·总深度（m）

2)  井（孔）（最大、最小、平均）深度（m）·直径（mm）·倾斜度（°）

3)  井（孔）（最大、最小、平均）间距（m）

4)  井（孔）材料·数量

5)  过滤料规格·数量

6)  平均造价（元/m）·合计造价（元）

2  支（拦）挡工程

2.1  混凝土灌注抗滑桩

1)  抗滑桩数量（桩）·总长度（m）

2)  单桩（最大、最小、平均）长度（m）·嵌岩段长度（m）

3)  单桩断面（长、宽或直径）尺寸（m）

4)  单桩顶、底（最大、最小、一般）高程（m）

5)  桩（最大、最小、平均）间距（m）

6)  钢筋规格·数量

7)  浇筑材料·数量

8)  桩身质量检测等级

9)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

2.2  锚拉抗滑桩

1)  抗滑桩见2.1

2)  锚索（杆）见3.1

2.3  挡土墙

1)  挡土墙数量（条）·总长度（m）

2)  单墙（最大、最小、一般）长度（m）

3)  单墙基底高程（m）·墙顶高程（m）

4)  墙断面（顶、底宽）尺寸（m）·坡度（°）

5)  挡土墙类型（浆砌石、加筋浆砌石、混凝土、钢筋混凝土、浆砌混凝土预制块、砌砖）·材料·数量

6)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

2.4  加筋土挡土墙

1)  挡土墙数量（条）·总长度（m）

2)  单墙（最大、最小、一般）长度（m）·坡度（°）

3)  单墙基底高程（m）·墙顶高程（m）

4)  混凝土预制面板数量（m2）·强度

5)  拉筋材料·规格·长度（m）·根数（m）

6)  填筑材料·数量·压实度

7)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

2.5  防崩（落）石槽（台）

1)  槽（台）数量（个）

2)  槽（台）底部高程（m）

3)  槽（台）平面（长、度）尺寸（m）·面积（m2）·设计防崩（落）石容量（m3）

4)  槽（台）材料·数量

5)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

2.6  挡石坝（墙、堤）

1)  坝（墙、堤）数量（条）·总长度（m）

2)  坝（墙、堤）（最大、最小、一般）长度（m）

3)  单坝（墙、堤）基底高程（m）·顶高程（m）

4)  坝（墙、堤）断面（顶、底宽）尺寸（m）·高度（m）

5)  坝（墙、堤）类型·材料·数量·密实度

6)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

2.7  拦石网与拦石桩（柱）

1)  拦网与桩（柱）数量（处）·总长度（m）

2)  单网（最大、最小、一般）长度（m）

3)  单网顶、底高程（m）

4)  桩（柱）根数（根）·间距（m）

5)  拦网材料·规格·强度·数量

6)  桩（柱）材料·规格·强度·数量

7)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

2.8  支撑墩（柱）

1)  墩（柱）数量（个）

2)  墩（柱）断面尺寸（方形：边长×边长；圆形：直径·m）

3)  墩（柱）高度（m）

4)  墩（柱）顶、底高程（m）

5)  墩（柱）类型（浆砌石、混凝土、钢筋混凝土等）·材料·数量等

6)  平均造价（元／m3）·合计造价（元）

3  锚固与注浆工程

3.1  锚索

1)  锚索数量（束）·总长度（m）

2)  锚索级别（kN）·保护类型（有联结、无联结）

3)  单束锚索（最大、最小、一般）长度（m）·锚固段长度（m）

4)  单束锚索终孔孔径（mm）·倾角（°）·方位角（°）

5)  锚索间距（m）·分布范围（长、高或宽）（m）·分布高程（最高、是低）（m）·范围内地形坡度（°）

6)  砂浆强度

7)  锚索锚固力（kN）·锁定锚固力（kN）

8)  锚索工作量（＝锚固力×长度）（kN·m）

9)  平均造价（元kN·m）·合计造价（元）

注：锚索级别按锚固力（kN）分级

3.2  锚杆

1)  锚杆数量（根）·总长度（m）

2)  锚杆级别（φ·mm）

3)  单根锚杆（最大、最小、平均）长度（m）·入岩（或稳定持力层）长度（m）

4)  单根锚杆倾角（°）·方位角（°）

5)  锚杆间距（m）

6)  锚杆分布范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（最高、最低）（m）·范围内地形坡度（°）

7)  砂浆强度

8)  锚杆抗拔力

9)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

注：锚杆级别分为φ18、φ22、φ25、φ28、φ32等

砂浆强度分为M20、M25、M30、M40等

3.3  格构锚固

1)  格构类型（砌石、钢筋混凝土）

2)  格构梁断面（深、宽）尺寸（m）·间距（m）（若为网状、为长、宽）、嵌入岩土深度（m）

3)  格构锚固范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（最高、最低）（m）·范围内地形坡度（°）

4)  格构材料·数量

5)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

注：锚杆或锚索工程量和有关指标参见3.1、3.2。
3.4  注浆加固

1)  加固范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（最高、最低）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  注浆孔数（孔）·孔径（mm）·孔深（m）·偏斜率（％）

3)  注浆压力

4)  注浆材料·数量

5)  注浆加固体强度·渗透性

6)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

4  护坡工程

4.1  锚喷支护

1)  支护范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  锚杆级别（φ·mm）·数量（根）·总长度（m）

3)  单根锚杆长度（m）·抗拔力（kN）

4)  挂网材料·规格·数量

5)  喷混凝土强度·厚度（mm）·数量

6)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

注：素喷混凝土去掉3)、4)。

4.2  砌石（块）护坡

1)  护坡范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高、最低）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  砌筑材料（片石、块石、混凝土预制块）·砌筑类型（干砌、浆砌）

3)  砌筑材料·数量

4)  砂浆强度（干砌无此项）

5)  垫层材料·厚度（cm）·数量

6)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

4.3  抛石护坡

1)  抛石范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底最高）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  抛石岩性·规格（块度）·数量

3)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

4.4  石笼护坡

1)  护坡范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  石笼材料·规格·数量

3)  石料岩性·规格·数量

4)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

4.5  锚杆与土钉墙护坡

1)  护坡范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  锚杆或土钉级别·数量（根）·长度（m）·倾斜度（°）

3)  锚杆或土钉抗拔力（kN）

4)  墙面体材料·厚度（cm）·数量

5)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

4.6  格构护坡

同3.3格构

4.7  植被护坡

1)  护坡范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内地形坡度（°）

2)  植物种类·数量

3)  平均造价（元/m2）·合计造价（元）

5  减载与压脚工程

5.1  削方减载

1)  削方减载范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内削方前后地形坡度（°）

2)  削方岩土性质·数量（m3）

3)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

5.2  土石压脚

1)  土石压脚范围（长、高或宽）（m）·面积（m2）·高程（基底至最高）（m）·范围内压脚前后地形坡度（°）

2)  压脚土石性质·数量（m3）·密实度

3)  平均造价（元/m3）·合计造价（元）

说明：上述指标中，无具体要求的可填写区间值或范围值。

各位专家、从业人员：

《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则（试行）》将发布试行。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：吴倩倩

电  话：13797098810

邮  箱：976302697@qq.com

征求意见表

	标准名称
	

	姓名
	
	所在单位
	

	职称/职务
	
	联系方式
	

	序号
	章节
	意见内容
	修改建议

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


单位：mm
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